## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研课题支出
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 张允 |  |  | 联系电话 | 15301167850
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 521.28 | 521.28 | 521.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 521.28 | 521.28 | 521.28 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成课题任务，按照预算执行。 |  |  |  | 完成课题任务，按照预算执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 文章完成数量 | 5篇sci收录 | 8篇英文，8篇中文，5项软著 |  | 5 | 4 | 年初绩效指标设置偏低
|  |  | 高分文章完成数 | 平均影响因子5分以上 | 4.1 |  | 5 | 4.1 | 受疫情影响科研工作有停滞，另外研究生未返校，实验平台一度没有开展工作
|  |  | 申请科研立项（国家级） | 2项 | 1 |  | 5 | 2.5 | 核酸检测支援大量人员，严重影响申报工作
|  |  | 申请专利或者成果转化 | 1项申请专利或转化 | 申请3项专利 |  | 5 | 4.5 | 年初绩效指标设置偏低
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2020年全年 | 2020年全年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 521.28万元以内 | 521.28万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 促进医学研究和社会发展 | 申请专利或专利转化 | 推进专利转化，获批一项北京市地方标准 |  | 10 | 9 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 环境和生物安全 | 零事故，无污染 | 年度事故数为零，未造成对环境和实验室的污染 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 平台支持能力提升 | 平台支持能力提升 | 新增干细胞研究、泌尿科学研究2个平台 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 8 | 项目未进行满意度调查，科研人员未表示不满意。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。