## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 网站安全等保测评
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市社区卫生服务管理中心
项目负责人 |  |  | 兰丽娜 |  |  | 联系电话 | 63691127
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10 | 10 | 9.8 | — | 98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《中华人民共和国网络安全法》及《北京市公安局西城分局信息系统安全等级保护限期整改通知书》（京公西等保限字﹝2018﹞第017号）相关要求，对北京社区卫生服务网进行信息系统安全等级保护测评。 |  |  |  | 按照《中华人民共和国网络安全法》及《北京市公安局西城分局信息系统安全等级保护限期整改通知书》（京公西等保限字﹝2018﹞第017号）相关要求，对北京社区卫生服务网进行信息系统安全等级保护测评，目前处于整改中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展等保测评 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 服务进度 | 100% | 80% |  | 20 | 18 | 无整改经费，整改未完成
|  | 时效指标 | 服务开始时间和期限 | 2020.1.1-2020.12.31 | 2020.1.1-2020.12.31 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 10万 | 9.8万 |  | 10 | 10 | 遴选机构报价低于预算经费额度
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 增加网站安全 | 增加网站安全 | 增加网站安全 |  | 10 | 7 | 无整改经费，整改未完成
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高网站信息安全 | 提高网站信息安全 | 提高网站信息安全 |  | 10 | 7 | 无整改经费，整改未完成
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网站管理方满意度 | ≥85% | 95% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。