## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京电视台健康栏目运行
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 姚铁男 |  |  | 联系电话 | 83970597
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年《生命缘》完成18期节目，《医者》完成22期节目，《健康北京》完成60期节目（含12期首都市民卫生健康公约、爱国卫生公开课），《我要当医生》完成10期节目。 |  |  |  | 《生命缘》完成18期；《医者》完成22个节目；《健康北京》完成60期；《我要当医生》完成10期；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 《生命缘》节目完成期数 | 18期 | 18期 |  | 5 | 5 | —
|  |  | 《医者》完成数量 | 22个节目 | 22个节目 |  | 5 | 5 | —
|  |  | 《健康北京》完成期数 | 60期 | 60期 |  | 5 | 5 | —
|  |  | 《我要当医生》完成期数 | 10期 | 10期 |  | 5 | 5 | —
|  | 质量指标 | 达到播出标准 | 达到播出标准 | 达到播出标准 |  | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2020年全年 | 2020年全年 |  | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1000万元 | 1000万元 |  | 10 | 10 | —
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | — | —
|  | 社会效益 指标 | 宣传健康医疗科普知识，提高公众健康素养 | 宣传健康医疗科普知识，提高公众健康素养 | 宣传健康医疗科普知识，提高公众健康素养 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | — | —
|  | 可持续影响指标 | 提升公众对卫生健康事业的理解和支持 | 提升公众对卫生健康事业的理解和支持 | 提升公众对卫生健康事业的理解和支持 |  | 15 | 15 | —
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位领导满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。