## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 糖尿病及其微血管并发症的早期诊疗生物标
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 13911167636
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 366.9 | 366.9 | 320.29 | — | 87.3% | 8.7296
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 366.9 | 366.9 | 320.29 | — | 87.3% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在糖尿病发病机理方面，以前期家系研究为基础，继续筛选采用全外显子测序单基因糖尿病家系，全外显子测序。繁育10种基因敲除小鼠模型。利用ACE2、MAS和MARD转基因小鼠，构建肝脏，脂肪特异性敲除小鼠，研究RAS轴对脂肪和能量代谢的影响；利用RFX6、PICK、PIK3、UNC等多种功能动物模型研究其对糖耐量和胰岛素抵抗的调控机制。 在糖尿病并发症发面，2020年内完成对社区糖尿病患者眼底检查和血尿生化检查500人次；完成至少30例糖尿病肾活检患者病例收集。在2019年基础上，举办第二届视网膜病变检查培训班，将相关技术推广至社区。 |  |  |  | 除完成原计划的糖尿病发病机制和糖尿病并发症的研究外，还围绕新冠病毒展开研究。2020年课题组成功申请5项国家自然基金课题和1项北京市医管局培育计划课题。人才培养方面，培养青年骨干2人，毕业博士生3人，硕士5人。2020年糖尿病研究所共发表SCI论文7篇，影响因子合计超过30分。发表中文核心文章3篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 租借OCTA及微视野计设备 | 2台 | 1台 |  | 4 | 2 | 原计划租赁两台机器，但是由于疫情影响，2020年上半年未开展，下半年租赁一台机器。
|  |  | 社区糖尿病患者眼底功能检查 | 500人次 | 500人次 |  | 4 | 4
|  |  | 糖尿病肾活检病例收集 | 30人次 | 30人次 |  | 4 | 4
|  |  | 糖尿病患者血液尿液生化常规检查 | 500人次 | 500人次 |  | 4 | 4
|  |  | 发表中文核心期刊论文 及SCI论文 | 5-7篇 | 发表中文核心期刊论文3篇， SCI论文7篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 糖尿病患者眼底检查标准化操作及建立糖尿病肾病早期筛查方法，并进行相关验证比例 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成基础研究及500社区病人检查及基本资料录入 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成30例肾活检病例收集数据分析，撰写文章 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 366.9万元 | 320.29 |  | 10 | 10 | 由于疫情等原因影响，项目资金支出进度滞后，造成40.4442万元资金是2021年支出
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 提出糖尿病肾病早期诊断新方法，减少患者痛苦，为社会减轻负担等 | 提出糖尿病肾病诊断新方法 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 项目的可延续性 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响。 | 保持国内学术领先地位，获得2020年所长杨金奎团队获得中华医学科技奖二等奖，项目名称“糖尿病发病机制和诊疗关键技术的研究与应用”。2020年杨金奎团队获得华夏医学科技奖二等奖，项目名称“冠状病毒受体ACE2与糖尿病诊疗新靶点的研究与应用”。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目的可延续性 | 举办全国型糖尿病视网膜病变检查学习班和国际论坛，提升患者的认可度。 | 开展线上学术交流，未举办国际论坛 |  | 10 | 8 | 因为疫情，未能举办学术会议
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众及受益培训人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 8 | 未进行专门的满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7296
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。