## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基于“互联网+延续性护理服务”的医院-社区联合慢性伤口照护模式的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 李越 |  |  | 联系电话 | 58265729
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.72 | 7.72 | 0.92 | — | 11.92% | 1.1917
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 7.72 | 7.72 | 0.92 | — | 11.92% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦互联网平台、慢性伤口患者需求，对社区医疗信息系统结合伤口诊疗护理需求进行技术研发，构建适应伤口诊疗护理的需求的互联网平台；构建基于“互联网+延续性护理服务”慢性伤口护理就诊流程，细化与来院就诊模式对照研究的研究方案 |  |  |  | 完成慢性伤口互联网平台建设，建立“互联网+延续性护理服务”慢性伤口护理相关管理制度，参加国内相关学术会议；从而提高慢性伤口患者就诊治疗水平，增强“互联网+延续性护理服务”平台研发水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成慢性伤口互联网平台建设 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 建立“互联网+延续性护理服务”慢性伤口护理就诊流程 | 1 | 0 |  | 3 | 0 | 流程图于2021年3月完成
|  |  | 建立“互联网+延续性护理服务”慢性伤口护理相关管理制度 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 细化对照研究的研究方案 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 参加国内相关学术会议 | 2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 1篇 | 0篇 |  | 3 | 0 | 论文于2021年发表
|  | 质量指标 | 平台正常运行率 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 | 2021-01-01 |  | 4 | 3.5 | 受疫情影响，项目进度从2020年7月开始-2023年6月结束，因此计划错后半年
|  |  | 互联网平台建设时间 | 2020年7月前 | 2021-04-01 |  | 4 | 3.5
|  |  | 试运行时间 | 2020年9月前 | 2021-05-01 |  | 4 | 3.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 7.72万 | 0.92万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高慢性伤口患者就诊治疗水平，增强“互联网+延续性护理服务”平台研发水平 | 提高慢性伤口患者就诊治疗水平，增强“互联网+延续性护理服务”平台研发水平 | 提高慢性伤口患者就诊治疗水平，增强“互联网+延续性护理服务”平台研发水平 |  | 30 | 29 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 8 | 项目未完成没有进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 80.6917
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。