## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于社区队列研究的2型糖尿病视网膜病变风险评分的建立及验证
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）
项目负责人 |  |  | 杨光燃 |  |  | 联系电话 | 13520055818
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.64 | 41.64 | 14.617 | — | 35.1% | 3.5103
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 41.64 | 41.64 | 14.617 | — | 35.1% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 第一年度（2020.7-2021.6）召开启动会及前期数据库整理。 |  |  |  | 已召开项目启动会，并对前期数据库进行整理。参加首发专项项目实施与质量控制培训班，通过考试，培训合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 签订合作单位协议 | 3份 | 3份 |  | 5 | 5
|  |  | 项目启动会 | 1场 | 1场 |  | 5 | 5
|  |  | 参加培训班的人员数量 | 2人 | 2人 |  | 5 | 5
|  |  | 建立糖尿病视网膜病变风险评分 | 1个 | 0 |  | 5 | 0 | 因疫情原因，任务书开始时间延后半年，即2020年7月开始。
|  | 质量指标 | 项目实施与质量控制培训班考核通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动会时间 | 2020年12月前 | 2020.8.8 |  | 5 | 5
|  |  | 人员培训时间 | 2020年12月前 | 2020.11.5 |  | 5 | 5
|  |  | 项目方案制定和前期数据统计时间 | 2020年12月前 | 2021年7月前 |  | 5 | 4 | 因疫情原因，任务书开始时间延后半年，即2020年7月开始。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 41.64万元 | 14.616953万元 |  | 10 | 10 | 因疫情原因未能参加线下学术会议进行学术交流。2021年支出14.5545万元
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高糖尿病视网膜病变检出率 | 提高糖尿病视网膜病变检出率 | 提高糖尿病视网膜病变检出率 |  | 10 | 9 | 目前项目未完成，无法量化
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 完成前期数据库整理，保证糖尿病视网膜病变风险评分的质量 | 完成前期数据库整理 | 完成前期数据库整理 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众及项目组成员满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 9 | 项目未完成，未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 85.5103
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。