## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医疗设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 杨宁 |  |  | 联系电话 | 18910069178
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1512.4 | 1512.4 | 355.7 | 10 | 23.52% | 2.3519
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1512.4 | 1512.4 | 355.7 | — | 23.52% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预计购置消化内镜设备1套、眼底摄影1台、裂隙灯1台、肺功能仪1台、动脉硬化监测仪1台、骨密度仪1台、心电图机1台、CT机1台、眼压计2台、彩色超声诊断仪2台、粪便自动分析仪3台，共计15台（套）设备，批复1512.4万元预算。 |  |  |  | 完成了眼底摄影1台、裂隙灯1台、肺功能仪1台、动脉硬化监测仪1台、骨密度仪1台、心电图机2台、CT机1台、眼压计1台，共计购置9台设备，执行了355.7万元预算指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置医疗设备 | 15台 | 9台 |  | 10 | 6 | 因新冠疫情，2020年上半年暂停体检，体检量下降以及招标、购置、医疗布局改造等速度放缓。
|  | 质量指标 | 设备质量达标率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成设备招标公告 | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  | 5 | 5
|  |  | 签订合同 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 5 | 5
|  |  | 设备安装到位并进行操作培训 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 5 | 5
|  |  | 完成验收，应用于体检工作 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 1512.4万元 | 355.7万元 |  | 10 | 10 | 因新冠疫情，2020年上半年暂停体检，体检量下降以及招标、购置、医疗布局改造等速度放缓。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 维护受检者健康权益，拓宽了疾病筛查的覆盖面，及早杜绝疾病的迁延。 | 维护受检者健康权益，拓宽了疾病筛查的覆盖面，及早杜绝疾病的迁延。 | 维护受检者健康权益，拓宽了疾病筛查的覆盖面，及早杜绝疾病的迁延。 |  | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 受检者因疾病早期发现而获益，其结果对本人、家庭、社会等其可持续影响将是长期的持续的。 | 受检者因疾病早期发现而获益，其结果对本人、家庭、社会等其可持续影响将是长期的持续的。 | 受检者因疾病早期发现而获益，其结果对本人、家庭、社会等其可持续影响将是长期的持续的。 |  | 15 | 15 | 为做好疫情防控相关工作，项目开展延缓
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受检人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 为做好疫情防控相关工作，项目开展延缓
总分 | [6 empty] | 100 | 88.3519
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。