## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 招生体检专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 窦紫岩 |  |  | 联系电话 | 68024448
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织16个区19家中招体检指定医疗机构和23家高考体检指定医疗机构完成好2020年北京市近13万中高考考生的体格检查。确保招生体检结果准确，体检结论标准、公平，保护考生利益。 |  |  |  | 通过培训、技术指导、业务管理、信息化实施以及会诊鉴定、数据审核等工作，完成全市136242人体检工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展培训和质量检查 | 组织全市19家中招体检指定医疗机构和23家高招体检定点医疗机构开展培训检查 | 完成全市19家中招体检指定医疗机构和23家高招体检定点医疗机构培训工作，全部机构进行了现场检查 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 开展体检服务人数 | 为近13万中高考考学生进行体格检查。 | 已完成13.62万人 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 保障体检结果结论准确率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 考生体检时间 | 2020年3-4月份 | 2020年5-7月份 |  | 5 | 4.5 | 受新冠肺炎疫情影响，全市中高招体检延期进行
|  |  | 体检数据审核时间 | 2020年4-5月份 | 2020年6-7月份 |  | 5 | 4.5
|  |  | 录取现场审核时间 | 2020年7-8月份 | 2020年8月份 |  | 5 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4.32万 | 4.32万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 确保体检结果准确、标准，令考生、招生学校及招生录取主管部门多方受益，中、高考社会影响力得到提升。 | 得到招生各方单位认可 | 招生体检工作组织管理工作得到各方认可 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 招生体检是每年一度的常规性工作，伴随中、高考长期进行，其可持续影响是长期的。使中、高考体检持久度得到提升。 | 稳定运行持续提升 | 各项工作形成模式，并不断完善 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中招办、高招办、体检机构、部分考生调查总体满意度 | ≥95% | 满意度≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。

## Sheet2
开展培训和质量检查 | 组织全市19家中招体检指定医疗机构和23家高招体检定点医疗机构开展培训检查， | 组织召开了培训会，进行了全市质量检查 | 10 | 10
开展体检服务 | 为近13万中高考考学生进行体格检查。 | 已完成136242人体检工作 | 10 | 10
保障体检结果结论准确 | 体检结论准确，考生按体格检查结果，依据国家相关体检标准填报志愿，保证考生利益。 | 未发生一例责任退生 | 20 | 20
按进度开展体检工作 | 3-4月份，考生体检 | 5-7月份，考生体检 | 5 | 4 | 受新冠肺炎疫情影响，全市中高招体检延期进行
| 4-5月份，体检数据审核 | 6-7月份，体检数据审核
| 7-8月份，录取现场审核 | 8月份，录取现场审核
预算控制总额 | 批复6万 | 实际支出6万 | 5 | 5
指标1：确保体检结果准确、标准，令考生、招生学校及招生录取主管部门多方受益，中、高考社会影响力得到提升。 | 得到招生各方单位认可 | 招生体检工作组织管理工作得到各方认可 | 15 | 15
招生体检是每年一度的常规性工作，伴随中、高考长期进行，其可持续影响是长期的。使中、高考体检持久度得到提升。 | 稳定运行持续提升 | 各项工作形成模式，并不断完善 | 15 | 15
中招办、高招办、体检机构、部分考生调查总体满意度 | ≥95% | 满意度≥95% | 10 | 10