## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生计生热线运行项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生计生热线（12320）服务中心
项目负责人 |  |  | 张清清 |  |  | 联系电话 | 64468505
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 239.592 | 239.592 | 235.802 | 10 | 98.42% | 9.8418
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 239.592 | 239.592 | 235.802 | — | 98.42% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织派遣人员做好“接诉即办”、舆情监测、健康科普、戒烟及心理等工作，做好人员培训及经费分配，优质解答群众有关卫生政策、健康知识的咨询。 |  |  |  | 通过项目实施，很好完成了“接诉即办” 、舆情监测、健康科普、戒烟及心理等工作，解答了群众有关卫生政策、健康知识的咨询，做好了人员培训及经费分配等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 签订劳务派遣合同 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 开展培训次数 | 24次 | 20次 |  | 5 | 4 | 因疫情防控要求，培训减少
|  | 质量指标 | 工单当日转出率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 工单按时督办率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 工单回访率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 劳务派遣服务时间 | 2020年全年 | 2020年5月-12月 |  | 5 | 5
|  |  | 培训会完成时间 | 2020年底前 | 2020-09-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 239.592万元 | 235.802万元 |  | 10 | 10 | 劳务派遣资金结余100元，中心开展现场培训减少，故劳务费未能全部完成、剩余3.78万元
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 搭建政府与群众沟通的桥梁，方便群众，服务社会，提高政府的服务力和公信力 | 较显著 | 通过“接诉即办”工作，很好地畅通、搭建了政府与群众沟通的桥梁，为群众提供了快速、便捷的服务，做到了服务社会 |  | 15 | 14 | 还需更好地为群众提供方便，进一步服务社会
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续构建和谐医患关系 | 较显著 | 较好地提高了政府的服务力和公信力，持续构建了和谐医患关系 |  | 15 | 14 | 还需进一步提高政府的服务力和公信力
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 热线回访满意率 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8418
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。