## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 热线信息化系统迁云项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生计生热线（12320）服务中心
项目负责人 |  |  | 孟媛 |  |  | 联系电话 | 64468521
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 199.9369 | 199.9369 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 199.9369 | 199.9369 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 信息化系统平移迁入到政务云，在系统迁云后，信息系统安全、可靠、稳定运行 |  |  |  | 完成入云系统试用测试，各信息化系统基本完成迁移、联调、测试等工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 租赁政务云资源 | vCPU 204、内存536GB、高性能存储6900GB | vCPU 204、内存536GB、高性能存储6900GB |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 维护政务云系统 | 5套 | 5套 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 保障云上信息系统安全、可靠、稳定运行 | 达到运行要求 | 符合运行要求 |  | 10 | 10
|  |  | 云系统测评合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底 | 预计2021年完成 |  | 10 | 8 | 项目2020年12月取得经信局批复，无法在2020年完成该项目
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 199.936882万元 | 0 |  | 5 | 0 | 项目2020年12月取得经信局批复，资金没有时间支付
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 |  | 30 | 29 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 云系统使用人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。