## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 视频会议设备
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生计生热线（12320）服务中心
项目负责人 |  |  | 孟媛 |  |  | 联系电话 | 64468521
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.15 | 10.15 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10.15 | 10.15 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步加强与市民热线服务中心、市卫生健康委等部门的联动，快速响应群众涉及疫情防控诉求，畅通上传下达渠道，加强信息互联互通，保障疫情防控期间工作顺利开展，购置一套视频会议设备 |  |  |  | 按市卫生健康委全市卫生应急指挥调度系统项目建设要求，完成系统设备安装和与委会议室、市民热线服务中心的联通测试
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安装视频会议设备 | 1套 | 1套 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购物品验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10.15万元 | 0 |  | 10 | 0 | 项目采用应急指挥调度系统项目一期建设资金完成。为节约财政资金，避免重复建设，项目资金已于2021年4月退回财政
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强与市民热线服务中心、市卫生健康委等部门的联动，快速响应群众涉及疫情防控诉求，畅通上传下达渠道，加强信息互联互通 | 加强与市民热线服务中心、市卫生健康委等部门的联动，快速响应群众涉及疫情防控诉求，畅通上传下达渠道，加强信息互联互通 | 加强与市民热线服务中心、市卫生健康委等部门的联动，快速响应群众涉及疫情防控诉求，畅通上传下达渠道，加强信息互联互通 |  | 30 | 29 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 78
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。