## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生监督法规宣传与培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 郑宏杰 |  |  | 联系电话 | 83366835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 149.757 | 149.757 | 149.757 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 149.757 | 149.757 | 149.757 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）法规资料印刷：依据法律法规，在全市广泛开展普法教育和卫生领域的成果宣传，编印培训资料、统计分析、年鉴等。 （2）卫生监督员资格培训：把好监督员入口关，对培训考试合格者配发卫生监督员资格证及胸牌标志，充实卫生监督队伍。 (3)卫生监督宣传：让公众了解、掌握、遵守公共卫生法律法规；从业人员学习了解掌握遵守法律法规；对社区人群、社会人群、公交地铁人群宣传教育；及时提醒管理相对人、社会公众有关公共卫生的预警信息等。 |  |  |  | （1）法规资料印刷:根据科室实际工作需求完成全部培训资料、统计分析、年鉴印刷。 （2）卫生监督员资格培训：组织58人进行初任培训，充实卫生监督队伍。 (3)卫生监督宣传:通过在热点线路公交候车亭、地铁、大型社区设置卫生监督宣传公益广告点位等系列宣传活动，宣传卫生国家法律法规要求，关口前移；提高公众对违法行为的认识、辨别能力，共同营造良好的公共卫生氛围。宣传片成片可以参加21年国家及北京市组织的展映及评选活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 不少于60人 | 58人 |  | 5 | 4.8333 | 2019年，市、区卫生健康监督所冻结编制，暂停公招和遴选，招录人员较往年减少，参加2020年资格培训的人员要求为“从事卫生监督相关工作满一年”，故2020年培训人数略少。
|  | 数量指标 | 各类资料印刷数量的总要求 | 不低于46000册（份） | 54205 |  | 5 | 5
|  |  | 会议、培训的次数 | 组织1次集中培训 | 完成1次集中培训 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 考试合格率不低于80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 印刷成品质量要求 | 入库成品100%合格 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各印刷品产出时间的及时性 | 产品产出时间符合科室需求（最晚印刷完成时间2020年12月29日） | 全部印刷均在2020年12月29日前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 149.757万元 | 149.757万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 让公众了解、掌握、遵守公共卫生法律法规；从业人员学习了解掌握遵守法律法规 | 让公众了解、掌握、遵守公共卫生法律法规；从业人员学习了解掌握遵守法律法规 | 让公众了解、掌握、遵守公共卫生法律法规；从业人员学习了解掌握遵守法律法规 |  | 15 | 10.99 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对社区人群、社会人群、公交地铁人群宣传教育，保障社会稳定发展 | 对社区人群、社会人群、公交地铁人群宣传教育，保障社会稳定发展 | 对社区人群、社会人群、公交地铁人群宣传教育，保障社会稳定发展 |  | 15 | 11.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | ≥80% | 97% |  | 5 | 2 | 项目单位对地铁、公交广告宣传进行了满意度调查，但是对其他宣传方式，如折页、宣传品未进行满意度调查。
|  |  | 印刷需求科室满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 86.3233
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。