## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生监督管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.73 | 59.73 | 54.8341 | 10 | 91.8% | 9.2
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 59.73 | 59.73 | 54.8341 | — | 91.8% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、医疗卫生方面：开展医疗卫生监督执法工作，提高管理相对人守法意识及规范依法执业行为，提升卫生监督员执法能力，保障人民群众健康权益。2、公共卫生方面：对放射诊疗机构放射防护负责人和放射卫生监督人员以及管理相对人进行培训，开展重大活动保障监督监测以及生活饮用水卫生宣传周活动，解决全市突发公共卫生事件的调查处理，提升人员执法能力和水平。3、稽查方面：通过完善行政处罚案件办理程序，落实稽查员持证上岗，防范执法风险，以规范行政执法行为。 |  |  |  | 1.完成了打击非法行医法律法规培训，提升卫生监督员执法能力。完成放射工作人员岗前培训，促进依法执业，培训学员满意度均大于90%。2.圆满完成全国两会的卫生监督保障任务，对被保障单位100%开展监督检测，风险排除率100%，活动期间未发生突发公共卫生事件。3.开展了为期5天的生活饮用水卫生宣传周活动。4.与雄安新区开展交流帮扶2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 医疗卫生、公共卫生及稽查工作培训共计5次 | 5次 |  | 3 | 3 | 根据财政工作硬性要求，对培训费压减73%，指标值作相应调整
|  |  | 会议、培训的参加人数 | 约2000人 | 2093人 |  | 2 | 2 | 根据财政工作硬性要求，对培训费压减73%，指标值作相应调整
|  |  | 宣传、活动开展天数 | 5天 | 5天（5月18-22日） |  | 5 | 5
|  |  | 重大活动现场卫生快速检测数量 | 快速检测≥600件 | 4759件 |  | 5 | 5
|  |  | 往返协作地的次数 | 与各地开展多形式交流不少于2次 | 2次 |  | 5 | 5 | 根据财政工作硬性要求，对培训费压减88%，指标值作相应调整
|  | 质量指标 | 保障单位筛查率 | 不低于95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 风险有效排除 | 重大活动风险有效排除率≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 突发事件应急处置率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训合格（优秀）率 | ≥85% | 放射工作人员培训合格率98.1% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按照重大活动举行时间，培训工作在12月底前完成 | 12月底前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算项目控制数 | 59.73万元 | 54.8341万元 |  | 5 | 5
| 效 果 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 普及监督员的相关法律法规要求，提高卫生监督员执法水平 | 提升了打击非法行医执法能力 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 推进京津冀协同发展，实现一体化发展 | 推进京津冀协同发展，实现一体化发展 | 推进了一体化发展 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员的满意度 | 不低于80% | 大于90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。