## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生监督信息化运维项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 徐勇 |  |  | 联系电话 | 010-83366830
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 662.8801 | 662.8801 | 662.8801 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 662.8801 | 662.8801 | 662.8801 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过对公共场所室内环境卫生在线监控管理系统1个系统平台192个探头设备等进行运维，满足公共场所卫生监督管理需要，建立健全公共场所卫生监测体系，提高行政管理工作效率 。2.通过开展游泳池在线监控系统1个系统平台及80个探头设备进行运维，提高游泳场所的水质监督管理水平，保障检测系统的正常运行。3.通过开展生活饮用水在线监测网运行维护，保持在线监测平台正常运转，为我市大型活饮水安全动提供有力保障。4.通过开展北京市卫生监督信息统计及执法系统维护，提高卫生监督现代化综合管理水平，促进单位信息化建设发展，为首都公共卫生事业发展提供支持，为今后提高监督能力和领导决策提供支撑。5.落实相关法律、法规、标准等对网络安全的要求，保证北京市卫生健康监督所信息系统顺利通过等级保护测评机构的测评，确保系统的持续安全，提高信息系统整体的安全防护能力，满足北京市卫生健康监督所的业务需求和网络安全需求。 |  |  |  | 1.公共场所室内空气质量在线监控提高了公共卫生监督管理水平，增强我市公共场所卫生监督和保障能力；2.游泳池水质在线监控管理系统运行维护项目本年度产生600余万组数据，设备正常运行率大于64%，故障排除率100%；3.饮用水在线监测系统本年度产生10余万组数据，并形成分析报告，增强我市饮用水卫生保障能力；4.卫生监督信息统计及执法系统维护项目能实时采集监测平台系统响应率、验收合格率≥100%；正常运行率≥99%；无故障时间8680小时；故障率≤5%；信息安全等级保护系统改造项目各类软硬件运行维护数量20台/套，年度内未发生网络安全案事件，确保信息系统的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 卫生监督信息统计及执法系统维护 | 硬件维护数量 89台/套 ；软件维护数量 21套 ；系统开发数量 2/套 ； | 硬件维护数量 89台/套 ；软件维护数量 21套 ；系统开发数量 2/套 ； |  | 5 | 5
|  |  | 公共场所室内空气监测系统设备运维数量 | 1个系统平台及192个探头的现场设备运行良好 | 1个系统平台及192个探头的现场设备运行良好 |  | 5 | 5
|  |  | 生活饮用水在线监测设备运维数量 | 硬件维护数量18套 | 在线监测网18套饮用水在线检测设备 |  | 3 | 3
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统设备运维数量 | 1个系统平台及80个探头的现场设备运行良好 | 1个系统平台及80个探头的现场设备运行良好 |  | 2 | 2
|  |  | 信息安全等级保护运维数量 | 软硬件维护数量20台/套 | 软硬件维护数量20台/套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 卫生监督信息统计及执法系统维护正常运行 | 政府采购率、系统响应率、验收合格率100%；正常运行率≥99%；无故障时间8680小时；故障率≤5% | 政府采购率、系统响应率、验收合格率100%；正常运行率≥99%；无故障时间8680小时；故障率≤5% |  | 5 | 5
|  |  | 生活饮用水在线监测网正常运行率 | 系统正常运行率85% | 整年度不间断提供数据保障,正常运行 |  | 5 | 5
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统设备正常运行 | 系统设备正常运行 | 系统设备正常运行 |  | 5 | 5
|  |  | 公共场所室内空气监测系统设备正常运行 | 系统设备安装运行良好 | 系统设备安装运行良好 |  | 3 | 3
|  |  | 网络安全 | 符合等保要求 | 通过等保测评 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 四个电子监管系统维护 | 1-12月份全年运维，按合同约定执行 | 全年运维 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 662.8801万元 | 662.8801万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对安全防护能力保障作用 | 降低系统安全风险，提高安全防护能力 | 未发生网络安全案事件 |  | 10 | 9 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保持运维系统运行稳定顺畅，提高卫生监督现代化综合管理水平 | 系统运行稳定顺畅 |  | 10 | 10
|  |  | 保证各项电子系统正常运行 | 较显著，及时提供数据，提高卫生监督管理水平，增强卫生监管保障能力 | 运行正常 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 卫生监督信息统计及执法系统使用人员满意度 | 达到90%以上 | 90%以上 |  | 2 | 2
|  |  | 生活饮用水在线监测网使用人员满意度 | 达到85%以上 | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 公共场所室内监测系统设备使用人员满意度 | 达到85%以上 | 达到85%以上 |  | 3 | 3
|  |  | 游泳池水质在线监测系统设备使用人员满意度 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。