## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康发展规划与管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 发展规划处
项目负责人 |  |  | 高路 |  |  | 联系电话 | 83978580
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64.2214 | 64.2214 | 50.9923 | 10 | 79.4% | 7.9401
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 64.2214 | 64.2214 | 50.9923 | — | 79.4% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导推进卫生健康发展规划、非首都功能疏解相关工作，不断优化北京地区卫生健康服务资源配置。促进京津冀医疗卫生协同发展，加强环渤海地区卫生健康政策和管理协同发展等方面的研究咨询和交流。对我市医疗卫生系统节能减碳指标完成情况进行检查考评；开展全市卫生健康系统节能减碳管理培训，提高主要负责人管理水平；对试点医院周边交通拥堵状况和治理措施实施效果进行跟踪评价，推进医院周边交通综合治理工作。 |  |  |  | 按照年度计划和工作安排，组织推进了医疗卫生重点项目建设、卫生健康规划、医疗卫生资源疏解、京津冀医疗卫生协同发展等重点工作，不断优化北京地区卫生健康服务资源配置。组织开展了京津冀鲁辽卫生健康智库课题研究，促进环渤海地区卫生健康政策和管理协同发展。对我市医疗卫生系统节能减碳指标完成情况进行了年度检查考评；开展了试点医院周边交通拥堵状况和治理措施实施效果跟踪评价。因疫情影响，未开展全市卫生健康系统节能减碳管理培训、节能减排年度考评工作会、未召开京津冀鲁辽健康智库工作会和“十四五”卫生健康事业发展规划工作会，个别课题研究调整至2021年开展，外出参会交流较少，已根据工作实际核减了部分会议费、差旅费等。排除疫情防控影响因素，项目基本达成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展智库课题研究 | 1-2项 | 2项 |  | 8 | 8
|  |  | 医院周边交通拥堵治理考核评估项目 | 1项 | 1项 |  | 8 | 8
|  |  | 医疗卫生机构节能技术推广咨询协作项目 | 1项 | 1项 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 专家评审 | 通过专家评审，项目验收合格 | 经过专家评审，项目验收合格 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月15日前 | 2020年12月15日前 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 64.2214万元 | 50.99234万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 促进医疗卫生机构加强管理，提升效率，实现绿色可持续发展 | 加强医疗卫生系统运行保障和基本建设管理，提升节能减碳管理工作力度，推进医院周边交通拥堵治理，促进医疗卫生机构加强管理，提升效率，实现绿色可持续发展 | 医疗卫生重点项目建设顺利推进，医疗卫生机构节能减碳管理工作力度加强，管理水平提升，医院周边交通拥堵治理取得明显成效，医院卫生机构持续加强管理，提升效率，推动实现绿色可持续发展 |  | 15 | 14 | 卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，北京地区卫生健康服务资源配置不断优化，医院卫生机构服务能力不断提升，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 | 通过项目实施，促使北京地区卫生健康服务资源配置不断优化，促进医院卫生机构加强管理，提升医疗卫生服务能力，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 | 通过项目实施，持续推进北京地区卫生健康服务资源优化配置，提升医院卫生机构管理服务能力，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 |  | 15 | 14 | 卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查，卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9401
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。