## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公立医院综合改革测算与监测服务（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭、王彭 |  |  | 联系电话 | 63281171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.324 | 177.324 | 176.1 | 10 | 99.31% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 177.324 | 177.324 | 176.1 | — | 99.31% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）精神，配合市卫生健康委和市发改委完成不超过2000项医疗服务项目价格规范静态影响测算工作和对400余家医疗单位进行监测工作。 |  |  |  | 2020年完成对医耗联动综合改革实施情况的监测，明确监测指标、监测对象及监测办法，定期形成监测报告”；完成对公立医院医疗收入和患者费用的监测分析，以月报、季报、年报形式展示医耗联动综合改革的影响情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗服务项目价格规范局端影响测算服务 | ≤7轮 | 目前完成4轮医疗服务项目价格规范局端影响测算服务 |  | 6 | 6
|  |  | 医疗服务项目价格规范医院端影响测算服务 | ≤2轮 | 目前完成2轮医疗服务项目价格规范医院端影响测算服务 |  | 6 | 6
|  |  | 参与监测机构数 | 预计400余家机构 | 以400余家北京市医疗机构为基准收集监测数据 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 医疗服务项目规范影响测算服务完成招标工作时间 | 2020年10月前 | 9月29日完成招标工作 |  | 2 | 2
|  |  | 医疗服务项目规范影响测算服务合同签订时间 | 2020年11月前 | 10月19日完成合同签订 |  | 2 | 2
|  |  | 医耗联动综合改革医疗收入及患者费用监测与分析支持服务完成终验时间 | 2020年底 | 2020年12月11日完成终验 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 177.324万元 | 176.1万元 |  | 7 | 7
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 保障医耗联动的顺利开展，为医耗联动综合改革提供保障 | 保障医耗联动的顺利开展，为主管部门提供有力的数据支撑。 |  | 30 | 24 | 进一步保障医耗联动的顺利开展，为主管部门提供有力的数据支撑。
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医院与主管机构 满意度 | ≥90% | 子项目1：医耗联动综合改革医疗收入及患者费用监测与分析支持服务满意度≥90%。 |  | 10 | 9 | 子项目2：医疗服务项目规范影响测算服务为跨年项目预计2021年6月完成终验，将于终验时开展满意度调查工作，目前暂无。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。