## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 核算中心网络安全建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 邱峰 |  |  | 联系电话 | 63295833
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 341.4898 | 341.4898 | 340.4252 | 10 | 99.69% | 9.9688
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 341.4898 | 341.4898 | 340.4252 | — | 99.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 系统迁移至政务云平台，完成系统架构优化，提升系统可用性。根据系统安全等级评测要求，部署安全保障服务，提升各业务系统安全防护水平，保障应用系统的服务能力和运行期间安全。实现我中心核心业务的安全、持续、稳定运行。 |  |  |  | 政务云平台已完成平台搭建及系统数据迁移工作，并完成第三方安全测评工作，为保证2020年底至2021年3月份各项决算工作期间的系统稳定性，预计在2021年5月初完成整体业务系统切换，同时完成相关业务系统等保测评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成云迁移工作及安全测评工作的系统数量 | 6个 | 6个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统测评成果 | 符合安全等级要求 | 安全状态为良好状态，符合等级保护三级安全要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 招标完成时间 | 2020年9月份 | 2020年9月份完成招标 |  | 3 | 3
|  |  | 迁移初验完成时间 | 2020年10月份 | 2020年11月份完成迁移初验 |  | 3 | 3
|  |  | 迁移终验完成时间 | 2020年11月份 | 2020年12月份完成迁移终验 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 341.48975万元 | 340.4252万元 |  | 10 | 9.97
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为主管部门及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 | 保障主管部门及基层单位使用各业务系统时安全、稳定 | 保障了主管部门及基层单位使用各业务系统时安全、稳定 |  | 15 | 11.5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 改善网络信息安全环境 | 提高 | 系统迁移至政务云平台，提升系统可用性，实现我中心核心业务的安全、持续、稳定运行 |  | 15 | 12
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 95%以上 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4388
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。