## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 行业财经数据精细化监管（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 邱峰 |  |  | 联系电话 | 63295833
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.3332 | 76.3332 | 69.173 | — | 90.62% | 9.062
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 76.3332 | 76.3332 | 69.173 | — | 90.62% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、通过预决算管理、行业财经数据精细化监管、财经管理人员业务培训工作的开展，确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 二、在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）以及《北京市2010-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》等文件总体目标要求下，通过对经济指标平台的数据进行整理，并对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量；对财务数据进行多角度分析，形成数据分析报告和质量分析报告，挖掘数据资源，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策提供分析依据。 |  |  |  | 一、通过预决算管理、行业财经数据精细化监管、财经管理人员业务培训工作的开展，确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 二、在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）以及《北京市2010-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》等文件总体目标要求下，通过对经济指标平台的数据进行整理，并对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量；对财务数据进行多角度分析，形成数据分析报告和质量分析报告，挖掘数据资源，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策提供分析依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人员数量 | 1400 | 3500 |  | 5 | 5
|  |  | 课件录制、题库制作数量 | 课件制作93.5课时，考题2400余个 | 课件制作93.5课时，考题2400余个 |  | 5 | 5
|  |  | 信息系统电子证书更新数量 | 800个 | 800个 |  | 5 | 5
|  |  | 预决算工作会制作市区两级报表表彰证书 | 40余个 | 40余个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课件、题库、表彰证书验收合格率达到100% | 课件、题库、表彰证书验收合格率达到100% | 课件、题库、表彰证书验收合格率达到100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算绩效、政府采购、医价政策等培训；成本核算及会计核算等培训 | 全年 | 全年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 76.3332万元 | 69.173万元 |  | 10 | 9.06 | 疫情原因，未举办现场培训，资金上缴或形成结余
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 |  | 15 | 12
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高监督管理水平 | 完善信息管理体系和业务流程 | 完善信息管理体系和 业务流程 |  | 15 | 12 | 指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.122
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。