## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医价平台升级改造与公立医院经济管理绩效考评系统（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭、王彭 |  |  | 联系电话 | 63281171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 188 | 188 | 188 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 188 | 188 | 188 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目为2年期，总体目标为：根据《国家发展改革委关于加快新增医疗服务价格项目受理审核工作有关问题的通知》和《关于调整本市公立医疗机构新增医疗服务项目价格管理方式的实施意见》等文件要求，完成医价平台的升级改造。 |  |  |  | 2020年完成医价平台升级改造项目公开招标、合同签订、制定项目实施方案与需求调研方案等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成项目实施方案 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 完成项目需求调研方案制定数量 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成招标采购时间 | 2020年12月前 | 2020年11月11日完成项目公开招标。 |  | 5 | 5
|  |  | 项目完成合同签订时间 | 2020年12月前 | 2020年11月30日签订合同，按照工作计划持续推进工作 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 188万 | 188万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 进一步简化工作程序，有利于鼓励创新和使用适宜技术相结合的原则加快审核，及时公布审核结果。 | 进一步简化工作程序，有利于鼓励创新和使用适宜技术相结合的原则加快审核，及时公布审核结果。 | 进一步简化工作程序，有利于鼓励创新和使用适宜技术相结合的原则加快审核，及时公布审核结果。 |  | 30 | 22 | 2020年11月30日完成合同签订，持续为主管部门运营管理决策提供有力的数据支撑
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 为跨年项目，将于项目终验时开展满意度调查工作，目前暂无。
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。