## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医疗服务项目价格信息管理（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭、王彭 |  |  | 联系电话 | 63281171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139.3713 | 139.3713 | 139.3713 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 139.3713 | 139.3713 | 139.3713 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件总体目标要求下，通过对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量，形成数据分析报告和质量分析报告，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策提供分析依据并按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成现有系统的日常运行维护保障工作。 |  |  |  | 通过对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量，形成数据分析报告和质量分析报告，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策提供分析依据并按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成现有系统的日常运行维护保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 系统维护数量 | 1个医疗服务项目价格信息管理平台 | 已完成1个医疗服务项目价格信息管理平台系统维护工作 |  | 7 | 7
|  |  | 进行数据监测、数据校验和数据质量控制的医院数量 | 59家 | 59家 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 数据内容完整性 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成公开招标工作时间 | 2020年6月前 | 2020-05-01 |  | 6 | 6
|  |  | 完成各子项目阶段性验收时间 | 2020年底 | 20202年11月-12月期间 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 139.3713万元 | 139.3713万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 为主管部门和基层单位运营管理提供数据支撑 | 保障市卫生健康委局端和基层端2020年全年数据产出和收集，为主管部门和基层单位运营管理提供有力的数据支撑. |  | 15 | 12 | 进一步保障市卫生健康委局端和基层端数据产出和收集，为主管部门和基层单位运营管理提供更加有力的数据支撑。
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 | 系统稳定运行，提高了工作效率 |  | 15 | 12 | 进一步提高工作效率
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医院与主管机构 满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。