## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 档案管理费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 杨让利 |  |  | 联系电话 | 83366913
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.08 | 37.08 | 30.7611 | 10 | 82.96% | 8.2959
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 37.08 | 37.08 | 30.7611 | — | 82.96% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。 |  |  |  | 进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 利用档案人次 | 约10000人次 | 10105人次 |  | 5 | 5
|  |  | 扫描和加工电子档案页数 | 约27.25万页 | 21.6845万页 |  | 5 | 4 | 2020年的预算是以2019年档案数字化加工价格来估算的
|  |  | 档案材料归档册数 | 约5000册 | 7000册 |  | 5 | 5
|  |  | 接收档案材料并入盒份数 | 约50000份 | 80000份 |  | 5 | 5
|  |  | 接收和整理新增档案册数 | 约1500册 | 1600册 |  | 5 | 5
|  |  | 管理档案册数 | 约16000册 | 16650册 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人事档案管理和服务质量 | 符合规定要求 | 90%符合规定要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 人事档案管理和服务的及时性 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制37.08万以内 | 实际支出30.7611万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 发挥人事档案管理对人才资源优化配置和人才合理流动的基础性作用情况 | 人才流动率约2% | 人才流动率2.23% |  | 5 | 4 | 未量化，扣一分
|  |  | 对档案管理信息化建设的推动作用 | 约完成10%的库存档案电子化处理 | 完成10%的库存档案电子化处理 |  | 5 | 5
|  |  | 人事档案整理和档案利用服务事项的标准化程度 | 90%符合要求 | 90%符合要求 |  | 10 | 8 | 发现人事档案整理中分类和标号偶有错误，要加大检查力度，纠正错误。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 人事档案整理和档案数字化持续利用程度 | 100%持续利用 | 100%持续利用 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度达到90%以上 | 使用人员满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2959
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。