## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入和信息系统运行维护
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 薛苍嵩 |  |  | 联系电话 | 83366915
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106.3033 | 106.3033 | 105.0833 | 10 | 98.85% | 9.8852
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 106.3033 | 106.3033 | 105.0833 | — | 98.85% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目包括支撑我单位信息系统运行必需的互联网接入、业务信息系统软件、服务器和机房设备硬件、视频监控系统及其他软硬件维保费用。总体目标是保证北京卫生人才网网站、北京市卫生高评申报和评审系统、北京市卫生人事代理系统等各业务信息系统运行正常，支撑中心业务正常开展；服务器、存储、网络等硬件基础设备运行正常，保证信息系统不中断；视频监控、数据备份、防病毒等系统运行正常，保证中心考试业务合规、数据安全、信息安全等 |  |  |  | 切实保证网络和业务信息系统正常运行，保障中心办公上网正常，保证网络、服务器、安全设备等硬件基础设施正常运行，保证视频监控系统正常运行，保证中心数据完整性，安全性，达到网络安全防护目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 互联网接入和信息系统运行维护 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统运行正常率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目起始时间 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 预算控制106.3033以内 | 实际支出105.0833万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保证网站和业务系统正常运行，为卫生专业技术人员提供信息服务，保证相关考试评审业务正常运行，社会投诉率为0 | 保证网站和业务系统正常运行，为卫生专业技术人员提供信息服务，保证相关考试评审业务正常运行，社会投诉率为0 | 保证网站和业务系统正常运行，为卫生专业技术人员提供信息服务，保证相关考试评审业务正常运行，未接到有关正式投诉 |  | 20 | 19 | 未量化，建议扣一分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为公众和卫生专业技术人员持续提供稳定信息化服务 | 为公众和卫生专业技术人员持续提供稳定信息化服务 | 为公众和卫生专业技术人员持续提供稳定信息化服务 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网站和信息系统用户友好度强，好用易用 | 网站和信息系统用户友好度强，好用易用满意度≥90% | 部分达到目标 |  | 10 | 5 | 因网站、业务系统软件技术架构老化导致对移动端用户友好度有限，待进一步升级改造缓解；因带宽、硬件资源所限，系统性能和稳定性达不到政务云水准，待上云解决
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8852
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。