## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息系统云迁移项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 薛苍嵩 |  |  | 联系电话 | 83366915
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 455.6634 | 455.6634 | 455.6634 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 455.6634 | 455.6634 | 455.6634 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确定项目招标采购阶段工作方案，完成软件开发、云基础服务和扩展服务、测评、监理四包公开招标和政府采购工作任务，确定服务单位并签订服务合同，支付本年度合同款 |  |  |  | 完成工作方案制定、招标代理机构遴选、公开招标政府采购流程履行、与中标服务单位确定合同内容、执行支付本年度合同款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 信息系统云迁移 | 信息系统云迁移1项 | 信息系统云迁移1项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成软件开发、云基础服务和扩展服务、测评、监理四包公开招标和政府采购工作任务 | 完成软件开发、云基础服务和扩展服务、测评、监理四包公开招标和政府采购工作任务 | 完成软件开发、云基础服务和扩展服务、测评、监理四包公开招标和政府采购工作任务 |  | 5 | 0 | 说明：系统仍在需求调研中未开发完成，将于2021年度11月底前完成初步验收，明年完成终验
|  | 时效指标 | 项目招标完成时间 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制455.6634万以内 | 实际支出455.6634万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 严格履行政府采购程序 | 严格履行政府采购程序 | 严格履行政府采购程序 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为项目启动和实施做好基础工作 | 为项目启动和实施做好基础工作 | 签订建设合同，明确服务内容和相关要求，为项目启动和实施做好基础工作 |  | 10 | 9 | 支撑材料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 潜在和实际中标单位对项目过程和结果无质疑，质疑投诉率为0 | 潜在和实际中标单位对项目过程和结果无质疑，质疑投诉率为0 | 潜在和实际中标单位对项目过程和结果无质疑，无单位向政府采购管理部门提出质疑或投诉 |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。