## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 援外医疗队项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 国际合作处
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 83970653
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.46 | 111.756 | 111.742 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 113.46 | 111.756 | 111.742 | 10 | 99.99% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实中央和国家卫生健康委一系列关于加强援外医疗队工作的文件和指示精神，不断加强援外医疗队管理，提高援外医疗队工作和生活水平。做好援外医疗队创新工作，加快推进各项创新援外项目实施。加强援外医疗队宣传工作，不断提升我市援外医疗工作的影响力。 |  |  |  | 认真贯彻落实中央和国家卫生健康委一系列重要文件精神，统筹推进援外医疗疫情防控和抗疫国际合作。不断提升援外医疗队工作和生活水平，顺利完成各项工作目标任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 制作纪念册和工作纪实数量 | 150册 | 184册 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提高援外医疗队员工作生活水平 | 提升我市援外医疗队员工作生活保障水平。 | 按照中央文件要求，拨付相关配套补贴。为援几内亚医疗队配齐配足疫情防控物资等。相关防控物资有针对性地提升了医疗队防控水平，实现“0感染” |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月前完成 | 2020年前全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 111.756万元 | 111.741998万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 援外医疗队员工作和生活水平 | 提升援外医疗队员工作和生活水平，保障我援外医疗队各项工作顺利开展。 | 结合我市援外工作实际和几内亚疫情防控情况和需求，统筹做好医疗队疫情防控和国际合作工作，在全国援外医疗工作座谈会上介绍经验。 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 援外医疗队影响力 | 提高援外医疗队影响力。 | 援外医疗队协助受援国开展疫情防控，做好重点学科建设和人才培养。为我驻外使馆、中资机构和华人华侨的“双稳”工作发挥积极作用。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 援外医疗队派出单位和援外医疗队员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查，收到援几内亚医疗队发来感谢信。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9987
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。