## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研课题（自有资金）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 王宁利，甄毅，徐亮 |  |  | 联系电话 | 58265901
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 159.29 | 159.29 | 156.975 | 10 | 98.55% | 9.8547
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 159.29 | 159.29 | 156.975 | — | 98.55% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 明确出血、渗出等糖尿病视网膜病变相关病变在眼底照片上识别特征及线性分类标准，建立识别算法。实现正常、轻度糖尿病视网膜病变和中、重度糖尿病视网膜病变三类眼底照片的自动分类。创作出版科普书籍。 |  |  |  | 建立了出血、渗出等糖尿病视网膜病变相关病变的识别算法，实现了正常、轻度 DR 和中、重度 DR 三类眼底照片的自动分类。创作出版科普书籍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 编辑《眼科大百科》系列丛书书稿数量 | 3册书稿 | 4册书稿 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 分辨病变种类 | 3类 | 3类 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 书稿差错率 | 低于1% | 0 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 识别准确率 | 96%以上 | 95%以上 |  | 7.5 | 7 | 准确率有待提高
|  | 时效指标 | 在综合医院内科和社区卫生院建立糖网筛查服务时间 | 2020年8月前 | 2020年8月前 |  | 5 | 5
|  |  | 书稿完成时间 | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 159.29万元 | 156.975万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 建立基于综合医院内分泌科和社区医院内科的糖尿病视网膜病变筛查模式 | 建立基于综合医院内分泌科和社区医院内科的糖尿病视网膜病变筛查模式 | 建立基于综合医院内分泌科和社区医院内科的糖尿病视网膜病变筛查模式 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 增强人们对眼睛的认识，增强对眼病的了解，进而在生活中时时处处给予重视，从而达到预防眼病及早期发现早期治疗的目的 | 增强人们对眼睛的认识，增强对眼病的了解，进而在生活中时时处处给予重视，从而达到预防眼病及早期发现早期治疗的目的 | 增强人们对眼睛的认识，增强对眼病的了解，进而在生活中时时处处给予重视，从而达到预防眼病及早期发现早期治疗的目的 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >98% | >98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3547
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。