## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-环境与基因交互作用对儿童青少年近视的早期预测模型研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 李仕明 |  |  | 联系电话 | 58265917
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.9 | 22.9 | 9 | — | 39.3% | 3.9301
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22.9 | 22.9 | 9 | — | 39.3% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 获得儿童眼球生长发育正常值范围，发现其一般规律。 |  |  |  | 对纳入的5093名儿童进行筛选分析，获得6~15岁正视眼儿童的远视储备、眼轴长度和角膜曲率正常值范围。6岁时的远视储备平均为+1.38D，随后每年以平均0.12D的速度减少，在8-9岁期间下降幅度最明显，12岁之后进入正视眼范围。6岁儿童的眼轴长度平均为22.46 mm，范围为20.93-23.98 mm，15岁时达到23.39 mm。角膜曲率则比较稳定，在7.80-7.84 mm范围内，与成人角膜曲率接近。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纳入儿童青少年受试者 | 3000人 | 5093名 |  | 2 | 2
|  |  | 建立眼部参数正常组范围 | 4个 | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 培养研究生 | 1-2人次 | 1人 |  | 2 | 2
|  |  | 参加国内眼科相关学术会议 | 4人次 | 4人次 |  | 2 | 2
|  |  | 邀请国际知名学者来华进行技术指导和学术交流 | 1人次 | 邮件来往交流几十次 |  | 2 | 1.5 | 疫情影响，改为线上交流
|  |  | 参加国际眼科会议及学术交流 | 2人次 | 2人次 |  | 2 | 2
|  |  | 进行国外中长期人员培养 | 1人次 | 通过邮件和线上对课题组人员进行培训 |  | 2 | 1.5 | 疫情影响。准备改为远程培养，待疫情好转后再线下培训。
|  |  | SCI论文 | 2篇 | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 2篇 | 2篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 模型的精准度 | 敏感度达到80%以上，特异度达到80%以上 | 初中一年级学生中各种指标的灵敏度较高为86.63%-97.73%，特异度为83.62%-90.52%。 |  | 6 | 6
|  |  | 完善研究平台的建设 | ≥99％ | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 于2020.3月前完成 | 2020.2.26完成方案 |  | 5 | 5
|  |  | 数据整理和预实验分析 | 于2020.12月前完成 | 2020.11.15完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 22.9万 | 9万 |  | 10 | 9 | 由于疫情影响，很多支出缓慢，后期会加快进度。目前的实际成支出约12万。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高儿童青少年近视早期预测精准度 | 得到提高 | 得到提高 |  | 20 | 19 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 产出可持续运用 | 作为近视防控参考依据 | 可为后期模型建立提供参考 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9301
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。