## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-队列及前沿影像技术支撑下关键眼病的机制、临床应用与转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 王亚星 |  |  | 联系电话 | 58265917
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 544.65 | 544.65 | 495.29 | — | 90.94% | 9.0937
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 544.65 | 544.65 | 495.29 | — | 90.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦三类重要眼病：不可逆致盲致残眼病如青光眼、高度近视，疑难复杂眼病如眼恶性肿瘤，最常见眼病如眼表病，构建“以眼科影像前沿研究中心，眼病流行病学研究大数据中心”两大平台，交叉融合多模态分子影像、生物力学、人工智能、大数据挖掘等前沿技术，构建常见致盲眼病与慢病的新型智能防控体系，创新疾病诊疗模式。 |  |  |  | 项目按照预期稳步进行，项目指标超额完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成影像储存、分析平台的硬件建设 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 建立规范化管理的影像资料库及临床资料库 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发自主知识产权的基于角膜动态形变和生物力学参数智能圆锥角膜诊断新系统 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 纳入正常眼压性青光眼及高眼压性青光眼受试者，危险因素评估 | 800人 | 1000人 |  | 2 | 2
|  |  | 参加国内眼科相关学术会议 | 10人次 | 28人次 |  | 2 | 2
|  |  | 邀请国际知名学者来华进行技术指导和学术交流人数 | 4人次 | 5（远程指导） |  | 2 | 2
|  |  | 参加国际眼科会议及学术交流人数 | 12人次 | 18人次（虚拟会） |  | 2 | 2
|  |  | 进行国外中长期人员培养人数 | 3人次 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情阻碍交流，争取下一年度完成
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 3篇 | 8篇 |  | 2 | 2
|  |  | SCI论文 | 13篇 | 35篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准GB/T 16403 | 泪河高度测量板块、泪膜破裂时间板块及睑板腺分析板块已达国家标准 |  | 6 | 6
|  |  | 平台建设的完善率 | >=99% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 | 2020年5月前 |  | 2 | 1.8
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前 | 2020年8月前 |  | 2 | 1.8
|  |  | 采购物品到位时间 | 2020年6月前 | 2020年11月前 |  | 2 | 1.8
|  |  | 验收时间 | 2020年7月前 | 2020年12月前 |  | 2 | 1.8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 544.65万 | 456.623808万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 增强疾病诊断设备和技术的自主研发水平。 | 得到增强 | 得到增强 |  | 10 | 9.5 | 指标量化程度不足
|  |  | 提高不可逆致盲性眼病以及严重影响生活和视觉质量的四类眼病的预测水平、诊治水平 | 得到增强 | 得到增强 |  | 10 | 9.5 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对于干眼 和角膜扩张类疾病的诊断、治疗与预后提供重要的参考信息与新角度的客观依据 | 对于干眼 和角膜扩张类疾病的诊断、治疗与预后提供重要的参考信息与新角度的客观依据 | 对于干眼 和角膜扩张类疾病的诊断、治疗与预后提供重要的参考信息与新角度的客观依据 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2937
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。