## 科研课题
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研课题
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 刘秀颖 |  |  | 联系电话 | 64407282
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137.64 | 137.64 | 27.9736 | 10 | 20.32% | 2.0324
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 137.64 | 137.64 | 27.9736 | 10 | 20.32% | 2.0324
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2020年度在研国家自然科学基金、首都卫生发展专项等的任务计划工作。研究方向包括食品和药品基体中未知化学物质的分离和分析方法研究、大学生HIV感染传播网络及影响因素研究、家庭对儿童体重控制行为的影响路径及干预策略研究：基于健康信念模式和社会生态学理论、饮用水中地西泮氯消毒副产物形成机制及神经发育毒性研究等。 |  |  |  | 按照任务书要求开展课题研究及结题等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 国家自然科学基金课题的计划任务工作 | 完成1项在研课题年度报告、2项课题结题，获批1项新立项课题 | 完成年度报告1项、结题报告2项、获批3项新立项课题 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理可行，资助率20%以上 | 申报国自然7项、获批3项，资助率42.9% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1项：2018年1月-2021年12月；2项：2017年1月-2020年12月；1项：2021年1月-2023年12月 | 按计划进行，及时完成年度跟踪和项目结题 |  | 10 | 8 | 部分项目因新冠疫情原因无法进入学校等现场进行访谈，因此进度滞后。已调整计划并联系学校加紧项目进度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 137.64万以内 | 27.973584万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用、人才培养情况、发病率控制与下降 | 促进公共卫生专业人才的发展、培养专业技术人才、为相关疾病的防控提供技术支持 | 培养硕士 1 名，博士 1 名，博士后 1 名。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 为相关工作提供技术支持 | 建立饮用水中氯消毒副产物痕量分析方法，获得北京市饮用水消毒副产物时空分布特征。对儿童饮食行为和锻炼行为现状及其影响因素的研究成果，已纳入到北京市学生营养素养调查的监测体系和北京市平衡膳食校园健康促进行动中。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 年度进展得到资助机构的认可≥90% | 结题报告、年度进展报告等获得资助单位审核通过 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0324
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。