## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 二批试点-细菌性呼吸道传染病防控体系的构建及关键技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 吴疆 |  |  | 联系电话 | 64407095
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 222.7495 | 222.7495 | 17.3702 | 10 | 7.798% | 0.77981
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 222.7495 | 222.7495 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、对收集IPD肺炎链球菌进行耐药性检测，选取24个血清型菌株，选取代表性的菌株进行全基因组测序，实现基因共享；2、ELISA,MOPA申请纳入CNAS体系中，申请建立我国首个肺炎链球相关疫苗评价的参比实验室；将候选多糖在国内外不同实验室、研究所进行检测比较，选取质量合格多糖作为国内多糖抗原的参考品；3、制备单克隆抗体，对比评价检测其与SSI等检测血清的效果；完成高中低三挡质控血清的制备，检测质控血清质控范围的统计分析；4、利用标准品对肺炎链球菌血清分型检测技术的准确性实验、稳定性实验、灵敏性实验展开研究；5、完成肺炎链球菌尿抗原微流控检测芯片的性能和稳定性试验6、在CAP监测网络中选择部分监测医院采集病人的下呼吸道吸取物、尿液，开展尿抗原和参考品的验证研究 |  |  |  | 完成肺炎链球菌参考菌株23个的筛选及菌种库建立；2.制备完成肺炎链球菌多糖并依据标准流程对多糖进行质控评价，肺炎链球菌尿抗原快速检测技术已初步完成并对技术条件开展优化；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成2021年度目标 | 1.制备肺炎链球菌参考菌株23个；2.制备肺炎链球菌多糖标准品，3开发肺炎链球菌尿抗原快速检测技术1项； | 完成23株的鉴定与耐药分型及菌株建库；肺炎多糖参考品已制备并评价；尿抗原快检试剂已初步完成并优化中 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 课题研究内容结构合理 | 按照课题任务书执行2021年研究内容 | 完成年度任务指标且过程开展质控 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 整体进度符合项目要求 | 项目进度符合度90%以上 | 按计划及时完成任务指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课题成本与工作内容匹配程度一致 | 成本与研究内容匹配度95%以上 | 控制在预算以内成本匹配 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 国家核心期刊论文发表篇数 | 至少2篇 | 2篇 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 肺炎链球菌尿抗原快速检测技术已初步完成并对技术条件开展优化 | 肺炎链球菌尿抗原快速检测技术已初步完成并对技术条件开展优化 | 肺炎链球菌尿抗原快速检测技术已初步完成并对技术条件开展优化 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 符合部门机构要求 | 符合机构对课题的要求90% | 符合机构对课题90%以上符合 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7798
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。