## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 空气污染与人群健康研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 曾晓芃 |  |  | 联系电话 | 64407282
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 295.05 | 295.05 | 174.4624 | 10 | 59.13% | 5.913
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 295.05 | 295.05 | 174.4624 | 10 | 59.13% | 5.913
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、持续追踪队列人群心脑系统、呼吸系统健康结局，同时在现有基础上采集队列人群血、尿样本，搭建空气污染与人群健康生物样本库，为探索疾病病因提供宝贵资源，评估空气污染对人群健康的影响，建立高危预警技术，为政府部门制定和完善健康相关政策提供依据。 2、建立以大气细颗粒物为代表的小量、复杂成分天然样本基于跨物种复合型技术平台的毒性评价体系。部分阐述大气细颗粒物毒性效应机制。 |  |  |  | 完成队列人群健康结局的持续追踪，完成6种空气污染物个体暴露研究，进一步空气污染与人群健康相关关系的评估，建立高危预警模型。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成队列人群随访 | 25000例 | 25000例 |  | 5 | 5
|  |  | 完成空气污染与人群健康年度分析报告 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写随访实施方案和工作手册 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 编制空气污染与人群健康随访调查问卷 | 1份 | 1份 |  | 8 | 8
|  |  | SCI或核心期刊论文 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 研究报告及系列SOP | 建立大气细颗粒物综合毒性评价方法SOP至少2份 | 2 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 实施方案合理可行，覆盖全市16个区 | 队列人群覆盖16区（见项目实施情况总结）；调查人群人口结构合理（见年龄性别分布图） |  | 2 | 2
|  |  | 项目产出数据库规范实用 | 数据库字段规范管理到位，中英文字段500项 | 数据库中英文字段500项 |  | 2 | 2
|  |  | 大气细颗粒物毒性评价方法实用性 | SOP可用于指导实际工作 | SOP可用于指导实际工作 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2020.1-2020.12 | 5月底前完成实施方案和调查问卷制定（实施方案PDF）；12月底完成项目实施（12月总结会照片） |  | 2 | 2
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 2020.1-2020.12 | 5月底前完成实施方案和调查问卷制定（实施方案PDF）；12月底完成项目实施（12月总结会照片） |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 295.05万以内 | 174.4624万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 建立队列人群生物样本库 | 队列人群生物样本库已建立 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 项目的可延续性 | 队列人群可持续随访为今后探索疾病病因提供宝贵资源 | 队列人群可持续随访为今后探索疾病病因提供宝贵资源 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 人才培养情况 | 提高青年技术骨干的科研能力 | 完成提高青年技术骨干的科研能力 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 建立空气污染高危人群预警模型 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 不低于80% | 100%满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.913
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。