## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-北京市诺如病毒急性胃肠炎疫情发生规律、病毒基因变异和防控策略研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 高志勇 |  |  | 联系电话 | 64407114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.15 | 19.15 | 14.275 | 10 | 74.54% | 7.4543
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 19.15 | 19.15 | 14.275 | 10 | 74.54% | 7.4543
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 了解诺如病毒急性胃肠炎疫情发生影响因素、时空分布特征；了解诺如病毒毒株基因型别分布、基因变异特点。 |  |  |  | 已制定研究实施方案，完成培训；受新冠疫情影响，疫情调查数稍有减少，共计237起，已分析其流行特征；本年度疫情主要流行株为GII.2[P16]，已测定全基因组序列并分析其进化特点；已分析疫情发生热点地区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成《北京市诺如病毒疫情风险评估报告》 | 3份 | 完成3份风险评估报告 |  | 5 | 5
|  |  | 调查诺如病毒疫情数量 | 完成300起左右诺如病毒疫情调查和采样工作 | 237起 |  | 10 | 7.9 | 2020年上半年新冠疫情防控，学校幼儿园停校，导致疫情很少发生
|  |  | 鉴定诺如病毒毒株数量 | 完成600株左右诺如病毒毒株的基因型别鉴定 | 424株 |  | 10 | 7
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 开展诺如病毒风险评估，为决策部门提供参考依据 | 开展诺如病毒风险评估，为决策部门提供参考依据已开展 |  | 5 | 5
|  |  | 诺如病毒疫情流行病学和病原学 | 完成当年诺如病毒疫情调查及采样工作，掌握疫情分布特征和毒株变异特点 | 完成当年诺如病毒疫情调查及采样工作，掌握疫情分布特征和毒株变异特点已分析 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 19.15万以内 | 实际支出14.275万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 诺如病毒监测体系完善 | 提高诺如病毒监测、预警、检测能力 | 进一步完善 |  | 10 | 10
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 撰写论文1篇 | 发表2篇 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 诺如病毒疫情处置能力 | 提高诺如病毒疫情处置能力 | 提高诺如病毒疫情处置能力得到提升 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 相关部门对诺如病毒疫情防控情况基本满意 | 相关部门对诺如病毒疫情防控满意度≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 用户满意度 | 对民众诺如病毒防控提供科学数据指导、对专业人员监测技术提供指导≥90% | 对民众诺如病毒防控提供科学数据指导、对专业人员监测技术提供指导满意度≥90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.3543
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。