## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 传染病防控关键技术与策略研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 庞星火 |  |  | 联系电话 | 64407282
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.4807 | 177.4807 | 173.5778 | 10 | 0.97801 | 9.7801
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 177.4807 | 177.4807 | 173.5778 | 10 | 0.97801 | 9.7801
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编写北京市传染病风险评估方法指导手册初稿； 2.建立多重核酸联检、等温核酸快检技术方法的病原鉴别技术平台。 3.完成剩余约1.5万名25岁以上，在北京居住（或生活）超过6个月，并且有北京医保的常住人口和约5000名高危人群的抗-HCV检测；并对阳性人群开展HCV RNA、ALT、AST、PLT和FibroTouch检测。初步获得北京地区HCV感染者的相关状况。 4.基于北京地区气候、地理与环境特点，利用化学生态与监测技术，测试1-2种气味物质对伊蚊监测技术的效果；初步明确5个野外种群白纹伊蚊常见病原及可能的其他病原携带情况。 |  |  |  | 1.编写北京市传染病风险评估方法指导手册初稿； 2.发表新发传染病相关SCI论文13篇；在北京市新冠疫情多次应急响应级别调整中，进行了疫情态势和防控策略分析、建议。 3.完成剩余1.5万，总计完成76220名25岁以上，在北京居住（或生活）超过6个月，并且有北京医保的常住人口的抗-HCV检测；完成4213名高危人群的抗-HCV检测。对610名抗-HCV阳性人群开展HCV RNA、ALT、AST、PLT和FibroTouch检测。初步获得北京地区HCV感染者的相关状况。 4. 调查了2个区（东城、海淀）地下管井白纹伊蚊的孳生调查 ；比较了2种气味物质对伊蚊监测效果的影响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 《北京市传染病风险评估方法指导手册》初稿数量 | 完成《北京市传染病风险评估方法指导手册》初稿1份 | 完成指导手册1份 |  | 5 | 5
|  |  | 调查的抗－HCV阳性人数 | 完成全部约600名抗-HCV阳性人群的检测和流行病学调查工作 | 完成610人 |  | 10 | 10
|  |  | 白纹伊蚊孳生情况调查 | 初步明确2个代表性城区地下管井野外种群白纹伊蚊的孳生情况 | 调查了2个区（东城、海淀）地下管井白纹伊蚊的孳生调查 |  | 5 | 5
|  |  | 白纹伊蚊成蚊监测引诱剂 | 测试1-2种气味物质对伊蚊监测技术的效果 | 比较了2种气味物质对伊蚊监测效果的影响 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 开展新发突发和输入性传染病风险评估，为决策部门提供参考依据 | 在北京市新冠疫情多次应急响应级别调整中，进行了疫情态势和防控策略分析、建议，撰写疫情风险评估报告258份，新冠肺炎疫情相关信息236份，其他专题及临时分析197份，并上报市政府及国务院及国家领导同志 |  | 5 | 5
|  |  | 监测效果 | 全面完成当年生态学监测任务，得出可靠结果 | 全部可靠 完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目起始时间 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 177.480696万以内 | 实际支出173.577774万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 国家核心期刊论文发表篇数 | 撰写论文一篇 | 发表SCI论文14篇 |  | 10 | 10
|  |  | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 摸清北京有多少抗-HCV阳性人群 | 查出610名抗-HCV阳性人群（其中259例一般人群，351例高危人群） |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 伊蚊相关监测能力 | 提高媒介伊蚊的监测能力 | 实际提高了伊蚊监测灵敏度 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 相关部门对新发突发传染病防控情况基本满意 | 2月19日蔡奇书记批示北京市疾控对疫情趋势进行的分析严谨、科学、有据，对做好疫情防控有帮助，值得肯定表扬 |  | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | 对民众灭蚊防病提供科学数据指导、对专业人员监测技术提供指导，满意度达到90% | 发布了灭蚊提示，并对专业人员进行了培训满意度90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7801
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。