## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 季加孚 |  |  | 联系电话 | 010-88196896
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 627.58 | 627.58 | 627.58 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 627.58 | 627.58 | 627.58 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | —
|  |  | 其他资金 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、院所合作100万：针对目前消化系统肿瘤免疫治疗中存在的关键瓶颈技术问题，通过本研究发现能用于免疫治疗的新靶点，获得能预测免疫治疗疗效的候选标志物，为免疫治疗在实体瘤的应用奠定基础，最终实现在临床的应用，提高消化系统实体瘤的治疗疗效。2、自主选题平台350万：发表论文40篇,获得院外青年人才类项目资助2项，依托以医学为中心的学科交叉融合发展，实现创新能力的显著提高，产出标志性成果。3、LOC339059调控45万：LOC339059在胃癌细胞恶性表型中的作用，重点研究对细胞迁移侵袭的作用，LOC339059发挥功能的分子机制。4、实验动物饲养50万：2020年度实验小鼠饲养量超过30000只•月；预计本单位作为第一标注单位发表的涉及动物实验的文章（SCI和核心期刊）每年平均 20 篇以上；2020年度完成本院所50人次以上的动物实验规范化操作培训；开展国家级继续教育项目，完成约40人次的继教培训。5、细胞分子生物学65万：预计每年服务机时6000小时；科研服务人次数大于3000人，服务课题数大于50项，参与发表文章5篇。科研教学培训400余人次。6、肿瘤样本40万：建立肿瘤样本利用过程中质量评估与控制的方法，定期进行相关检测，在保证样本质量的同时，对采集存储过程中可能影响样本质量的因素进行改进；进一步完善样本质量评估与控制数据的结构化与信息化，使相关数据的存储、查找更加便捷；发表论文1-2篇；培养样本质量控制人员1-2名。 |  |  |  | 院所合作100万：确证了本实验室前期发现的电压门控钙通道α2δ1可作为消化道肿瘤免疫治疗靶点，建立了64Cu标记的α2δ1抗体1B50-1进行核素显像的方法，研制了1B50-1/CD3双功能抗体并初步对其药效学进行了评价，明确了1B50-1抗体与α2δ1结合的关键氨基酸位点，为靶向该抗原的药物研发奠定了基础。2、自主选题平台350万：发表论文41篇,获得院外青年人才类项目资助2项，依托以医学为中心的学科交叉融合发展，实现创新能力的显著提高，产出标志性成果。3、LOC339059调控45万：通过功能获得和功能缺失两方面研究，明确了LOC339059对胃癌细胞迁移侵袭能力的影响；明确了LOC339059调节ERK/MAPK及其宿主基因PIEZO1的分子机制，其与互作蛋白YBX1、NPM1和PCNA结合调节ERK/MAPK及其宿主基因PIEZO1的分子机制；ERK/MAPK及其宿主基因PIEZO1之间的层次关系。4、实验动物饲养50万：2020年度实验小鼠饲养量合计34742只•月，增加16%；本单位作为第一标注单位发表的涉及动物实验的文章SCI期刊论文合计33篇，增加65%；2020年度本院所合计开展55人次动物实验规范化操作培训，增加10%；因疫情原因，原计划开展的国家级继续教育项目取消。5、细胞分子生物学：服务机时12398.17小时；科研服务人次数大于3000人，服务课题数100项，参与发表文章9篇。科研教学培训491人次。6、肿瘤样本40万：已建初步立肿瘤样本利用过程中质量评估与控制的方法，并进行相关检测，对采集存储过程中可能影响样本质量的因素进行改进；已进一步完善样本质量评估与控制数据的结构化与信息化，使相关数据的存储、查找更加便捷；未发表论文，发明专利1项；已完成培养样本质量控制人员1名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文、专利 | 发表发表SCI论文3篇以上，申报发明专利1项 | 实际发表SCI论文2篇 |  | 2 | 1 | 由于课题完成后论文发表和专利申请有滞后，2021年度能完成原定的目标任务
|  |  | 人才培养 | 培养硕士、博士研究生3-5名 | 培养毕业博士研究生3名 |  | 2 | 2
|  |  | 发表文章数量、支持青年人才数 | 发表文章数量≥40篇；支持青年人才数≥30人 | 发表文章数量41篇；支持青年人才数30人 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 饲养量、文章、教学、培训 | 30000、20、55、40 | 34742、33、55、0 |  | 3 | 2 | 疫情原因继续教育项目取消
|  |  | 总机时； 总培训人次； 服务课题数； 参与发表文章 | 6000小时； 400人次； 大于50项； 5篇 | 12398.17小时； 491人次； 100项； 9篇 |  | 3 | 3
|  |  | 建立方法学/确定质控标志物 | 1-2个 | 1 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 候选治疗靶点 | 候选的分子在肿瘤的耐药、干性或复发转移中具有关键作用，同行认可度高 | 候选的分子在肿瘤的耐药、干性或复发转移中具有关键作用，同行认可度高 |  | 2 | 2
|  |  | 发表文章水平 | 中文核心期刊或SCI收录 | 多篇论文被中文核心期刊和SCI收录 |  | 2 | 2
|  |  | 论文发表在SCI期刊的比例 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 达标率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 产出符合科研文章发表的图片或分析数据 | 完成 | 完成 |  | 2 | 2
|  |  | 论文发表在SCI期刊的比例 | 100% | 0 |  | 1 | 0 | 课题处于研究中待结果出来后进行整理发表
|  | 时效指标 | 项目中期报告 | 2020年底前，每个子项目提交项目年度报告，报告课题进展情况 | 每个子项目均已提交项目年度报告 |  | 4 | 4
|  |  | 项目完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 设备、材料等采购成本 | 设备和材料等的采购成本不高于北京地区的平均值，其他支出符合相关财务规定 | 设备和材料等的采购成本不高于北京地区的平均值，其他支出符合相关财务规定 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 627.58万元 | 627.58万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 所取得的研究阶段性进展可有效推动相关研究的深入开展 | 所取得的研究阶段性进展可有效推动相关研究的深入开展 |  | 4 | 4
|  |  | 社会效益提升 | 促进医学发展，提高肿瘤的诊疗水平和基础应用研究水平，提升学科地位 | 促进医学发展，提高肿瘤的诊疗水平和基础应用研究水平，提升学科地位 |  | 4 | 4
|  |  | 锻造青年研究队伍 | 提高科研水平 | 提高科研水平 |  | 4 | 4
|  |  | 实验动物福利伦理 | 符合要求 | 符合要求 |  | 2 | 2
|  |  | 促进科研平台共享； 培养学生的专业水平和综合素质 | 实现共享；提高综合素质 | 实现共享；提高综合素质 |  | 4 | 4
|  |  | 锻造青年研究队伍 | 提高科研水平 | 提高科研水平 |  | 2 | 2
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升样本质量 | 抽检合格率95%以上 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 科研教学影响力 | 国内领先地位 | 国内领先地位 |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 课题组满意度 | 90% | 90% |  | 6 | 6
|  |  | 项目管理部门的满意程度 | 完成上级部门布置的各项工作和科研任务，项目顺利实施和结题，使项目管理部门满意 | 完成上级部门布置的各项工作和科研任务，项目顺利实施和结题，使项目管理部门满意 |  | 4 | 3 | 满意度指标未量化设置
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。