## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 胃癌智慧医疗综合防诊治体系的建立及临床应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 406.145 | 406.145 | 67 | 10 | 16.5% | 1.6497
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 406.145 | 406.145 | 67 | — | 16.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1) 利用已建立的胃癌发生风险预测模型，识别不同危险级别人群，评价分级干预和筛查措施，评估分级筛查及干预策略的有效性和可行性。开展前瞻性胃镜筛查，对分级干预及筛查策略进行卫生经济学评价。 2) 完成1000例胃癌标本基因检测，家族史信息收集，并完成50%样本的检测数据整理和分析。 3）完成300例胃癌手术样本的基因测序和蛋白质谱检测，建立分子分型，评估与病人预后的相关性，并识别和验证各分子分型的驱动因素。 4) 建立小鼠PDX 模型队列，进行病理特征分析；结合其他组学数据分析挖掘预后疗效指标。 5）构建胃癌个体化影像学评效模型及分级评价体系。 6) 整理研究结果，在国际SCI杂志上发表文章>10篇。 |  |  |  | 1) 利用已建立的胃癌发生风险预测模型，识别不同危险级别人群，评价分级干预和筛查措施，评估分级筛查及干预策略的有效性和可行性。开展前瞻性胃镜筛查，对分级干预及筛查策略进行卫生经济学评价。已部分完成。 2) 完成1000例胃癌标本基因检测，家族史信息收集，并完成50%样本的检测数据整理和分析。已经超额完成，完成1959例。 3）完成200例胃癌手术样本的基因测序和蛋白质谱检测，建立分子分型，评估与病人预后的相关性，并识别和验证各分子分型的驱动因素。已部分完成。 4) 建立小鼠PDX 模型队列，进行病理特征分析；结合其他组学数据分析挖掘预后疗效指标。已部分完成。 5）构建胃癌个体化影像学评效模型及分级评价体系。已部分完成。 6) 整理研究结果，在国际SCI杂志上发表文章>10篇。已部分完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 胃癌标本基因检测，家族史信息收集，并完成50%样本的检测数据整理和分析 | 完成1000例 | 已经完成基于NGS平台完成1959例胃癌患者胃癌相关肿瘤遗传易感基因panel测序 |  | 4 | 4
|  |  | 胃癌标本的蛋白质谱检测和数据分析 | 完成300例 | 已完成200例胃癌组织的高通量蛋白质谱检测与数据分析，建立了具有临床预后相关性的蛋白分子分型，并基于分型特征发现了精准治疗的策略，文章撰写中 |  | 4 | 2.6 | 300例蛋白质谱检测，已经完成200例，还有100例已经处理好样本，6月份可以完成检测。相关的文章已经在陆续投稿和撰写中
|  |  | 在国际SCI杂志上发表文章 | 10篇 | 在国际SCI杂志上发表文章4篇 |  | 4 | 1.6 | 目前已经4篇见刊，年底将有会10篇见刊。
|  | 质量指标 | 1.胃癌风险预测模型建立、评估与应用。2.胃癌个体化影像学评效模型及分级评价体系。3.胃癌临床前体外模型建立与应用 | 1. 构建并验证高危人群风险预测模型，识别不同危险级别人群，评估分级筛查及干预策略的有效性和可行性。开展前瞻性胃镜筛查，对分级干预及筛查策略进行卫生经济学评价。2.完成影像数据空间异质性FROC模型及时间异质性 CTRW 模型构建及表征参数提取,和发现空间-时间异质性表征参数随复查时间点的变化规律。3。建立小鼠PDX 模型队列，进行病理特征分析。 | 1. 中国胃癌易感基因胚系突变频率6.1%，分布于27个基因，并首次发现12个基因与胃癌发生相关。2. 遗传性弥漫型胃癌相感基因(CDH1, CTNNA1)组患者多出现在女性，早发，符合HDGC诊断标准和Lauren分型为弥漫型的胃癌患者中。3. 本课题利用历史队列的长期随访结果，逐步完善和优化上消化道癌风险评估模型，划分不同危险级别，初步提出了1套分级筛查方案及1套分级干预方案。此外，利用前瞻性胃镜筛查队列，开展了针对不同基线胃黏膜病变确定合理胃镜复查间隔及频率，进行分级筛查随访方案研究,在有效降低胃癌死亡率、提高患者生存质量的前提下，进一步提高筛查、复查效率，节约卫生资源和成本，制定符合我国国情的上消化道癌筛查和随访策略。 |  | 12 | 9 | 已经完成大部分，后续研究还在继续。
|  | 时效指标 | 1959例胃癌患者胃癌相关肿瘤遗传易感基因panel测序； 200例胃癌组织的高通量蛋白质谱检测与数据分析，建立了具有临床预后相关性的蛋白分子分型，并基于分型特征发现了精准治疗的策略； 在国际SCI杂志上发表文章4篇 | 2020年年底 | 2020年年底 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 406.145万 | 10.977497万 |  | 14 | 14
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 风险预测与影像学评效的验证 | 后续预测模型构建提供候选危险因素变量，用于胃癌发生高危人群的识别 | 我们采用DKI模型探索胃癌病理分型，该模型是基于DWI技术上的延伸，更加真实地反映水分子扩散受限程度及扩散的不均质性，更好地显示组织的复杂微观结构。我们发现DKI的各参数值可以区分不同Lauren分型的胃癌及不同分化程度的胃癌。低分化胃癌及弥漫型胃癌具有较低的ADC值和MD值，而MK值较高。在诊断弥漫型胃癌方面，ADC值取值1.148×10-3mm/s和MK值取值0.688，分别具有较高的敏感性和特异性，均为92.3%。 |  | 30 | 28 | 模型已经构建成功，还需要进一步推广。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 80.8497
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。