## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-特瑞普利单抗注射液（Toripalimab）联合术前放化疗治疗局部晚期胃食管结合部腺癌的探索性研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 李永恒 |  |  | 联系电话 | 18500227857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.212 | 16.212 | 14.512 | 10 | 80% | 8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16.212 | 16.212 | 14.512 | — | 80% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 评估Toripalimab联合术前放化疗在局部晚期胃食管结合部腺癌中的安全性和近期有效率； 评估局部晚期胃食管结合部腺癌经Toripalimab联合术前放化疗及手术治疗后的无病生存期和总生存期。评估PD-1/PD-L1表达、EBV、微卫星不稳定状态，免疫相关基因突变特征，以及外周血和组织中TMB等生物标志物的变化情况与疗效和预后的相关性，以辅助临床潜在获益人群的筛选 |  |  |  | 入组12例患者，实际11例患者完成动态监测；初步提示疗效较好，节省预期经济成本；社会效益目前尚不能完全体现；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入组20例患者 | 入组20例患者 | 实际入组12例 |  | 15 | 9 | 疫情后新患者较少，2021年积极筛选新患者
|  | 质量指标 | 患者检测率 | 100%，PD-1/PD-L1表达、EBV、微卫星不稳定状态完成情况 | 91.2%，实际11例患者完成动态监测 |  | 15 | 13.75 | 剩余的1例患者即将完成监测
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 10 | 8 | 严格把控患者治疗时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 16.212万 | 14.512万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 可实现临床价值 | 初步探索PD-1/PD-L1表达、EBV、微卫星不稳定状态，免疫相关基因突变特征，以及外周血和组织中TMB等生物标志物的变化情况与疗效和预后的相关性 | 初步提示疗效较好，节省预期经济成本 |  | 10 | 9 | 还需进一步关注最终疗效
|  | 社会效益 指标 | 更好的治疗效果可带来治疗方案的变革 | 更好的治疗效果可带来治疗方案的变革 | 社会效益目前尚不能完全体现 |  | 10 | 6 | 社会效益的显现还需要一定的时间
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对社会、医院的可持续影响 | 社会获益，医院综合诊疗实力提升 | 加强各科室合作，综合实力加强 |  | 10 | 8 | 还需更多合作，深化可持续影响
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对诊疗过程及效果的满意程度 | 患者满意度较高 |  | 10 | 9 | 满意度指标没有细化、量化。措施：加强沟通，取得患者最大程度的信任与理解
总分 | [6 empty] | 100 | 80.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。