## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-肿瘤化疗患者疲乏的中医药治疗随机对照多中心研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 孙红 |  |  | 联系电话 | 88196273
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入组患者52例 | 52 | 24 |  | 14 | 6 | 原因：受疫情影响。措施：进行招募，加快执行速度
|  | 质量指标 | 严格按照入组标准筛选 | 研究的入排标准 | 按照指标完成 |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 入组前准备工作，完成各中心参加人员培训 | 2020.12月底前完成 | 部分项目暂未完成 |  | 12 | 11 | 未按进度完成项目。措施：督促各中心加快试验速度
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 22万 | 22万 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完善研究者手册、完成制备药品及CRF表的印制 | 完善研究者手册、完成制备药品及CRF表的印制 | 完善研究者手册、完成制备药品及CRF表的印制 |  | 15 | 14 | 指标未进行量化设置
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 改善化疗患者疲乏症状和提高生活质量方面的有效性 | 改善化疗患者疲乏症状和提高生活质量方面的有效性 | 改善化疗患者疲乏症状和提高生活质量方面的有效性 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 |  | 10 | 8 | 满意度指标未设置
总分 | [6 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。