## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于原代肿瘤细胞和循环肿瘤细胞3D培养在肾细胞癌精准监测和治疗中的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 张宁 |  |  | 联系电话 | 13611296423
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.4065 | 20.4065 | 20.4065 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20.4065 | 20.4065 | 20.4065 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.入组10例肾癌患者，通过优化和完善培养条件和操作流程，建立原代肾癌细胞和循环肿瘤细胞3D培养的标准化体系； 2.入组10例临床晚期肾癌患者。 |  |  |  | 已完成计划的20例样本相关实验
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入组病例数 | 20例 | 20例 |  | 5 | 5
|  |  | 基因检测 | 4例 | 4例 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建立标准化体系 | 建立标准化体系 | 建立标准化体系 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年年底 | 2020年年底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20.4065万元 | 20.4065万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 基因检测结果 | 原代肿瘤细胞与癌组织的基因检测吻合度 | 原代肿瘤细胞与癌组织的基因检测吻合度 |  | 30 | 22 | 缺乏社会效益指标支撑材料
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 反映肿瘤转移状态 | 80% | 80% |  | 10 | 8 | 缺乏满意度支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。