## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-康复治疗专业实训设备与软件购置及教学资源建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 63209109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 819.42 | 819.42 | 800.36 | 10 | 97.67% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 819.42 | 819.42 | 800.36 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过教学、实训软件、硬件设备的购置，以及开展专业课程的建设、教学资源库建设，改善学院特色专业的教学条件，提升特色专业的教学、实训的整体水平和质量，提升现代化、信息化水平，更好地为本市培养合格的康复治疗技术和中医康复技术高素质、技能型人才。 |  |  |  | 按计划完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 设备类154台、套，软件类15套，教学资源类30个。 | 完成设备类154台、套，软件类15套，教学资源类30个。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率、设备质量 | 100%，选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 招标采购时间 采购物品到位时间 验收时间 | 3月完成方案制定和前期准备工作 4-5月完成招标工作及签订合同 6-11月，完成采购、执行等工作 12月完成项目验收 | 3月完成方案制定和前期准备工作 4-5月完成招标工作及签订合同 6-11月，完成采购、执行等工作 12月完成项目验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 819.42万元 | 819.42万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 产生的社会功能价值 | 1.用于康复治疗技术和中医康复技术专业学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障；以培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的康复治疗技术和中医康复技术专业人才 | 完成1.用于康复治疗技术和中医康复技术专业学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障；以培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的康复治疗技术和中医康复技术专业人才 |  | 15 | 14 | 社会效益指标未进行量化设置
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 长效的价值 | 保障学生对于专业知识的学习，保障实践教学工作 | 保障学生对于专业知识的学习，保障实践教学工作 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 师生满意度≥95% | 师生满意度达到100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。