## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-医学与中医基础实训设备与软件购置及教学资源建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 63209109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 228.3 | 228.3 | 203.4 | 10 | 89.09% | 8.9
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 228.3 | 228.3 | 203.4 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过教学、实训软件、硬件设备的购置，以及开展专业基础课程的建设、教学资源库建设，改善学院特色专业的教学条件，提升特色专业的教学、实训的整体水平和质量，提升现代化、信息化水平，更好地为本市培养合格的中药、康复专业技术人才。 |  |  |  | 按计划完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 设备类1台、套，软件类5套，教学资源类29个、套。 | 设备类1台、套，软件类5套，教学资源类29个、套。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。 符合国家标准 | 验收合格率100% 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。 符合国家标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 招标采购时间 采购物品到位时间 验收时间 | 3月完成方案制定和前期准备工作 4-5月完成招标工作及签订合同 6-11月，完成采购、执行等工作 12月完成项目验收 | 3月完成方案制定和前期准备工作 4-5月完成招标工作及签订合同 6-11月，完成采购、执行等工作 12月完成项目验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 228.3万 | 203.4万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 产生的社会功能价值 | 1.用于中药学专业、康复专业学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障；以培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学专业、康复专业人才 | 完成1.用于中药学专业、康复专业学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障；以培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学专业、康复专业人才 |  | 15 | 14 | 社会效益未进行量化设置
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 长效的价值 | 保障学生对于专业知识的学习，保障实践教学工作 | 保障学生对于专业知识的学习，保障实践教学工作 |  | 15 | 14 | 持续影响未进行量化设置
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 师生满意度≥95% | 师生满意度达到100% |  | 10 | 9 | 无满意度调查问卷，满意度调查资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。