## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特色高水平骨干专业建设-护理专业
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 孙桂荣 |  |  | 联系电话 | 80883361
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160.4713 | 160.4713 | 147.2353 | 10 | 91.75% | 9.2
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 160.4713 | 160.4713 | 147.2353 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度目标：扎实开展活动育人，促进学生“德、智、体、美、劳”五育全面发展。修改人才培养方案；召开合作单位教学研讨会，深化院校合作；制定6门护理专业核心课程的课程标准；拍摄人文素养及职业能力资源1套，购买护理试题库1套；派40人次教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教科研能力；加强国际交流，拟邀请4名国外专家到校讲座。 |  |  |  | 1、完成学生“德、智、体、美、劳”五育全面发展；2、完成人才培养方案修改；3、召开合作单位教学研讨会，深化院校合作；4、完成6门护理专业核心课程的课程标准建设；5、拍摄人文素养及职业能力资源1套，购买护理试题库1套；6、派58人次教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教科研能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 教学资源建设 | 制定6门护理专业核心课程的课程标准；建设6门核心课程的教学资源，拍摄人文素养及职业能力资源1套，购买护理试题库1套； | 制定6门护理专业核心课程的课程标准；建设6门核心课程的教学资源，拍摄人文素养及职业能力资源1套，购买护理试题库1套； |  | 10 | 10
|  |  | 教师培训人数 | 每年派40人次教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教科研能力； | 每年派40人次教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教科研能力； |  | 5 | 5
|  |  | 国际交流 | 加强国际交流，每年拟邀请4名国外专家到校讲座，建设智慧实训室2间，新建老年护理实训室，满足老年护理教学需要 | 加强国际交流，每年拟邀请4名国外专家到校讲座，建设智慧实训室2间，新建老年护理实训室，满足老年护理教学需要 |  | 5 | 0 | 因疫情，未开展国际交流
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 达100% | 达100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底完成 | 12月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 160.4713万元 | 147.2353万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 人才培养方案的制定，明确了护理专业培养目标；6门护理专业核心的制定，为6门课程的教学明确了教学目标和教学途径，为教学纲领性文件；教学资源拍摄对课堂革命提供了有力的支持，为实现线上线下混合式学习提供保障；教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教师教科研能力；邀请国外专家到校讲座，开阔眼界，使教师具有国际化思维。 | 人才培养方案的制定，明确了护理专业培养目标；6门护理专业核心的制定，为6门课程的教学明确了教学目标和教学途径，为教学纲领性文件；教学资源拍摄对课堂革命提供了有力的支持，为实现线上线下混合式学习提供保障；教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教师教科研能力；邀请国外专家到校讲座，开阔眼界，使教师具有国际化思维。 | 人才培养方案的制定，明确了护理专业培养目标；6门护理专业核心的制定，为6门课程的教学明确了教学目标和教学途径，为教学纲领性文件；教学资源拍摄对课堂革命提供了有力的支持，为实现线上线下混合式学习提供保障；教师参加各种培训，组织教师参加教学能力大赛，提高教师教科研能力 |  | 15 | 12 | 因疫情，未开展过国际交流合作
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领作用，带动北京市同专业发展。为学生提高优质的教学环境。提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化，教学手段更加丰富；改善学院软硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 | 提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领作用，带动北京市同专业发展。为学生提高优质的教学环境。提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化，教学手段更加丰富；改善学院软硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 师生满意度≥95% | 师生满意度≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。