## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 海淀区黑龙潭及龙王庙倒座房、牌楼防雷工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 62455441
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 24.3867 | 10 | 97.55% | 9.76
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 25 | 25 | 24.3867 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 财政项目资金到位后，委托招标及项目前期准备“三通一平”准备阶段：委托设计单位对工程施工图设计，出具招标图纸。委托造价咨询单位编制工程量清单及招标控制价，委托招标单位对施工单位进行招标。委托专业工程监理人员配合项目建设单位，对项目建设的工期、成本、质量、安全、造价等进行有效地控制。 |  |  |  | 财政项目资金到位后，委托招标及项目前期准备“三通一平”准备阶段：委托设计单位对工程施工图设计，出具招标图纸。委托造价咨询单位编制工程量清单及招标控制价，委托招标单位对施工单位进行招标。委托专业工程监理人员配合项目建设单位，对项目建设的工期、成本、质量、安全、造价等进行有效地控制。工程内容包括：接闪装置、引下线装置、防雷接地装置、防止接触电压（旁侧闪络）和机械损伤措施、防止跨步电压措施。完成了倒座房及牌楼防雷改造全部实施内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设修缮面积 | 143㎡ | 143㎡避雷防护 |  | 15 | 15 | ——
|  | 质量指标 | 工程质量合格 | 达到验收标准 | 物资检验批、隐蔽部位检查、检验批等均达到合格标准，工程验收合格 |  | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 工期60日历天 | 60日历天 | 79日历天 |  | 10 | 7.59 | 本项目于2020年9月17日工程完成合同约定内容，报请北京市海淀区气象局申请竣工验收，于10月30日检测数据为工程质量合格，但因疫情原因《防雷装置验收意见书》直到11月11日才下发，拖延了竣工合格确认时间。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 25万元 | 24.38674万元 |  | 10 | 9.76 | 因各单位中标价格与采购价格存在价差，故出现零星资金未使用。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 社会效益 指标 | 提高文物建筑雷雨天气对周边群众生命安全及国家文物的安全 | 提高文物建筑雷雨天气对周边群众生命安全及国家文物的安全 | 工程实施完成后提高了文物建筑雷雨天气对周边群众生命安全及国家文物的安全 |  | 15 | 15 | ——
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 可持续影响指标 | 保持文物建筑的历史延续性 | 保持文物建筑的历史延续性 | 避雷防护完成后可保持文物建筑的历史延续性 |  | 15 | 15 | ——
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 任务布置部门及社会对党校服务满意度 | 满意 | 满意 |  | 5 | 5
|  |  | 学员满意度 | 95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.11
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。