## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 厨房排烟系统改造
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京德众国良环保科技有限公司
项目负责人 |  |  | 王琛 |  |  | 联系电话 | 62442310
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.288 | 25.288 | 25.288 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 25.288 | 25.288 | 25.288 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目设备改造，达到决策部门对餐饮单位油烟排放物数值要求，完成环保净化效果。 |  |  |  | 工程改造后通过第三方检测，我单位油烟排放物均已达到环保要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安装油烟净化器 | 5台 | 5台 |  | 5 | 5
|  |  | 安装油烟在线监测设备 | 5台 | 5台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程实施质量达到环保值 | 净化器排放效果，监测值油烟浓度<1mg/m³，颗粒物<5mg/m³,非甲烷总烃<10mg/m³ | 净化器排放效果，监测值油烟浓度<1mg/m³，颗粒物<5mg/m³,非甲烷总烃<10mg/m³ |  | 10 | 10
|  |  | 监测频率 | 24小时实时监测 | 24小时实时监测 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目整体改造时长 | 14天 | 14天 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤25.288万元 | 25.2880万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 相关部门实时监测标准 | 油烟浓度<1mg/m³，颗粒物<5mg/m³,非甲烷总烃<10mg/m³ | 各设备监测值均符合指标值：油烟浓度<1mg/m³，颗粒物<5mg/m³,非甲烷总烃<10mg/m³ |  | 15 | 13 | 量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 检测报告显示油烟折算浓度、颗粒物折算浓度、非甲烷总烃折算浓度改造后五台设备排放数值均达到海淀区生态环境局对餐饮业油烟净化标准和要求。 | 检测报告显示油烟折算浓度、颗粒物折算浓度、非甲烷总烃折算浓度改造后五台设备排放数值均达到海淀区生态环境局对餐饮业油烟净化标准和要求。 | 检测报告显示油烟折算浓度、颗粒物折算浓度、非甲烷总烃折算浓度改造后五台设备排放数值均达到海淀区生态环境局对餐饮业油烟净化标准和要求。 |  | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 决策部门超标提示 | 未收到 | 未收到 |  | 5 | 5
|  |  | 决策部门机构满意度 | ≧90% | ≧90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。