## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 黑龙潭及龙王庙北侧围墙修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 62409964
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.0379 | 55.0379 | 55.0379 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 55.0379 | 55.0379 | 55.0379 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有效排除建筑安全隐患，满足发展需要；完成工程建设使用需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 有效排除建筑安全隐患，满足发展需要；完成工程建设使用需求，符合工程施工质量验收相关要求，质量合格，按时投入使用工期112日历天。支付金额55.03788万元。完成全部施工内容，对围墙进行修缮，完整地保护现存遗物，有依据地修复重要建构筑物，有效保护其文物价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 维修长度 | 24.6米（全部工程内容的30%） | 24.6米（全部工程内容的30%） |  | 15 | 15 | —
|  | 质量指标 | 物资检验批、隐蔽部位检查、检验批及工程验收 | 全部合格 | 物资检验批、隐蔽部位检查、检验批等均达到合格标准，工程验收合格 |  | 15 | 15 | —
|  | 时效指标 | 按时投入使用工期 | 121日历天 | 112日历天 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 55.03788万元 | 55.03788万元 |  | 10 | 10 | —
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 社会效益 指标 | 保持文物建筑的历史延续性 | 保持文物建筑的历史延续性 | 工程实施完成，保持了文物建筑的历史延续性 |  | 15 | 13 | 量化程度不足，扣2分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 可持续影响指标 | 完整地保护现存遗物，有依据地修复重要建构筑物，有效保护其文物价值 | 完整地保护现存遗物，有依据地修复重要建构筑物，有效保护其文物价值 | 完成全部施工内容，对围墙进行修缮，完整地保护现存遗物，有依据地修复重要建构筑物，有效保护其文物价值 |  | 15 | 15 | —
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。