## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 配套设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 马成毅 |  |  | 联系电话 | 62453049
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.3794 | 59.3794 | 59.2985 | 10 | 99.86% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 59.3794 | 59.3794 | 59.2985 | — | 99.86% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、解决部分教学区音视频设备老旧、使用功能落后和成像质量不佳的问题，提升教学体验。2、提高摄影和摄像设备成像质量，使拍摄质量满足培训摄制工作需要。3、改善部分区域没有空调影响学员体验的问题。 |  |  |  | 1、项目实施相关区域的影音体验有显著改善。2、培训相关的照片和视频质量有显著提高，成像质量达到当前主流标准。3、空调配套相关区域室温和通风情况得到改善，学员体验明显提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | LED全彩屏 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  |  | 电三全彩色LED显示屏 | 1项 | 1项
|  |  | 东五音响设备 | 1项 | 1项
|  |  | 返送音箱及功放 | 1项 | 1项
|  |  | 摄像机及存储卡 | 1项 | 1项
|  |  | 照相机及配件 | 1项 | 1项
|  |  | 手持麦克风 | 1项 | 1项
|  |  | 手拉手系统 | 1项 | 1项
|  |  | 空调设备 | 1项 | 1项
|  |  | 服务学员数量 | 1.1万人次 | 0.9861万人次 |  | 10 | 8.96 | 年初预计培训人次为3.5万人次，实际应为3.3万人次，受疫情影响，核减培训人次2.2万人次
|  | 质量指标 | 首次验收合格率 | 90% | 77% |  | 5 | 4.32
|  |  | 复验合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 年度故障率 | 1‰ | 3‰ |  | 3 | 1
|  | 时效指标 | LED全彩屏、电三全彩色LED显示屏、东五音响设备、返送音箱及功放、摄像机及存储卡、照相机及配件、手持麦克风、手拉手系统投入使用完成时间节点节点 | 设备采购、安装全部 在2020年12月前完成 | 当年6月采购，在7月底前投入使用 |  | 5 | 5 | 需明确年度指标值的既定时间节点
|  |  | 空调设备投入使用完成时间节点 | 设备采购、安装、投入使用在2020年12月前完成 | 当年11月底前完成全部采购、安装并投入使用 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 59.3794万元 | 59.2985万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 解决了部分老旧设备使用功能落后的问题，更好的满足了培训班的需要，切实提高我校教学保障工作的水平，有效提升了培训满意度 | 解决了部分老旧设备使用功能落后的问题，更好的满足了培训班的需要，切实提高我校教学保障工作的水平，有效提升了培训满意度 | 解决了部分老旧设备使用功能落后的问题，更好的满足了培训班的需要，切实提高我校教学保障工作的水平，有效提升了培训满意度 |  | 15 | 14 | 量化程度不足，扣1分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 音响设备和显示设备有效改善了相关教室的影音视听效果，照相和摄像设备显著提高了我校照片和视频的摄制质量，空调设备为相关教室营造的温度适宜的环境 | 音响设备和显示设备有效改善了相关教室的影音视听效果，照相和摄像设备显著提高了我校照片和视频的摄制质量，空调设备为相关教室营造的温度适宜的环境 | 音响设备和显示设备有效改善了相关教室的影音视听效果，照相和摄像设备显著提高了我校照片和视频的摄制质量，空调设备为相关教室营造的温度适宜的环境 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（服务对象） | 90% | 94% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。