## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 教学保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 包卫东 |  |  | 联系电话 | 13366612536
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1435.533 | 1435.533 | 1407.6649 | 10 | 98.06% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1435.533 | 1435.533 | 1407.6649 | — | 98.06% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证党校干部教育培训工作的正常开展，并为日常办公、安保、保洁、设备设施运行、维护、维修和校内绿化等提供良好的服务保障。 |  |  |  | 完成培训班次，很好的给干部教育培训和日常办公提供服务保障，提高工作效率和工作质量，为党校的干部教育培训工作提供坚强有力的保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参加会议、培训的人数 | 1.1万人次 | 0.9861万人次 |  | 10 | 7.6 | 年初预计培训人次为3.5万人次，实际应为3.3万人次，受疫情影响，核减培训人次2.2万人次
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 提高培训对象理论基础及实践操作能力 | 培训对象的理论基础及实践操作能力有所提高 |  | 10 | 9 | 无法具体核实参训对象后期的理论基础和实操能力提高的程度，建议扣1分
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1435.532986万元 | 1407.664928万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高党员干部业务能力 | 加强培训干部理论基础及专业实操技能 | 加强培训干部理论基础及专业实操技能 |  | 10 | 9 | 量化程度不足，扣1分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 完善教学保障服务体系 | 教学保障工作得到提升 | 教学保障工作得到提升 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。