## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 学员宿舍屋面改造工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 62409964
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 192.79 | 192.79 | 192.79 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 192.79 | 192.79 | 192.79 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决屋面渗漏问题，改善学员学习、住宿条件环境，改善建筑单体屋面保温防水性能； |  |  |  | 解决屋面渗漏问题，改善学员学习、住宿条件环境，改善建筑单体屋面保温防水性能；本工程为我校学员宿舍屋面及挑檐部位防水改造工程，工程范围包含西楼学员宿舍及北厅共计1607平方米。工程内容包括屋面防水、保温拆除重做，挑檐瓦拆除重做，避雷恢复等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 学院宿舍屋面改造工程面积 | 1607平方米 | 1607平方米 |  | 15 | 15 | —
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | —
|  | 时效指标 | 改造工程历时天数 | 120日历天 | 78日历天 |  | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 192.78995万元 | 192.78995万元 |  | 10 | 10 | —
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 社会效益 指标 | 解决屋面渗漏问题，改善广大师生学习、住宿条件环境,提高党校接待培训任务能力 | 解决屋面渗漏问题，改善广大师生学习、住宿条件环境,提高党校接待培训任务能力 | 工程实施完成解决了屋面渗漏问题，改善了广大师生学习、住宿条件环境,提高了党校接待培训任务能力 |  | 15 | 14 | 量化程度不足 ，扣1分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 可持续影响指标 | 切实保障我校干部教育培训任务的完成 | 切实保障我校干部教育培训任务的完成 | 学员宿舍屋面防水改造后投入使用，切实保障了我校干部教育培训任务的完成 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。