## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基层卫生健康建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 基层卫生处
项目负责人 |  |  | 禹震 |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 478.386 | 478.386 | 478 | 10 | 99.69% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 478.386 | 478.386 | 478 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》，统筹做好疫情常态化防控和基本医疗卫生服务工作，进一步提升服务能力，推动基层医疗卫生工作高质量和分级诊疗制度建设。 |  |  |  | 全部完成：1、发挥公共卫生“网底”作用，做好疫情常态化防控工作。2、完善基层医疗卫生服务体系建设。3、做实家庭医生签约服务，提升签约居民获得感。4、提升基层服务能力和改善医疗卫生服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社区防控筛查 | ≥5000万人次 | 5859.3万人次 |  | 10 | 10
|  |  | 新建、改建社区卫生服务中心 | 16个 | 16个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 控筛查合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 478.386万元 | 478万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 | 做好患者预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理，对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，严防疫情输入。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者防疫满意度调查 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。