## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京医学杂志发展专项经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会
项目负责人 |  |  | 裴力雨 |  |  | 联系电话 | 65223466
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 每年出版12期正刊，制作专科、专栏论文集锦单行册在各类学术活动上发放；加强微信公众号建设，带动杂志影响力的提升。加强数据库建设，完善投审稿平台功能的进一步开发应用，加强办公自动化及痕迹管理。选题策划聚焦热点、关注前沿，组织北京地区权威医学专家对国际指南和共识类文章进行“跨学科、多领域”解读，使杂志成为最新知识的传播平台。增加疑难病例的“多学科”临床病例讨论，突出跨学科多专业联合诊疗的优势，结合临床医师诊疗中遇到的困惑难点，指导临床思维和诊疗能力，提高临床医生解决实际问题的能力。重视挖掘跨学科、跨专业疾病的选题，促进多学科、多专业联合诊疗意识与能力的提升，提高临床医生多角度临床思维能力和解决诊治能力。既坚持综合期刊的整体观，又适当创办专科特色，提高杂志的可读性，指导临床实践工作，提升杂志的影响力。 |  |  |  | 2020年出版发行12期正刊，平均每期106页。出版“新型冠状病毒肺炎”“眩晕医学”“神经病学研究”“感染与传染研究”“儿科临床研究”等重点专题，组织流行病学专家撰写《医学科研方法学系列讲座》，及时发布新冠肺炎疫情临床数据及科研成果，刊登“新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）”解读、“新型冠状病毒肺炎病例临床路径（第二版）”，发挥学术支撑和智库支持作用。根据中国科信所发表数据，核心影响因子0.547（增长幅度13.17%）。为医务工作者有效搭建了学习先进医学知识、发表学术观点、助力人才培养的平台。平均每期赠阅1300余册,全年合计16400余册，每册印刷制作成本7.3元，印刷费合计11.85万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 每年出版月刊期数 | 12期 | 12期 |  | 5 | 5
|  |  | 制作专科、专栏论文集锦单行册数 | 22400册 | 16400余册 |  | 5 | 3.66 | 疫情防控原因，线下活动少，单行本印制减少
|  | 质量指标 | 《北京医学》杂志影响因子 | 影响因子0.5 | 影响因子0.547，增长13.17% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 《北京医学》杂志出刊进度 | 每月出版1期，12月底完成 | 全年12期，每月10日出版 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 11.85万元 | 11.85万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 《北京医学》杂志为广大医务工作者搭建学习先进医学理论知识、发表学术观点的平台。充分展示首都临床医学研究的水平现状 | 赠阅杂志22400册，使医学理论知识和学术观点得到展示，提升杂志影响力 | 赠阅杂志16400册，传播医学知识，交流学术进展，提升杂志影响力 |  | 30 | 29 | 影响力量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 编委与读者满意程度 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.66
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。