## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 艾滋病及口腔防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾病预防控制处
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970613
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3579.163 | 2477.3668 | 2477.3668 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3579.163 | 2477.3668 | 2477.3668 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展艾滋病防控工作，对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，开设美沙酮门诊，保障门诊正常运维，对高危人群进行干预，支持非政府组织开展防艾活动。为全市8.4万名学龄前儿童提供免费氟化泡沫预防乳牙龋齿服务；为适龄儿童提供免费窝沟封闭服务，封闭易患龋恒磨牙7.2万颗。 |  |  |  | 开展艾滋病防控工作，对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，开设美沙酮门诊，保障门诊正常运维，对高危人群进行干预，支持非政府组织开展防艾活动。为11.9万名学龄前儿童进行了口腔检查，提供免费氟化泡沫预防龋齿服务11.6万人次。为7.5万名适龄儿童提供免费窝沟封闭防龋服务，封闭易患龋磨牙12万颗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | 2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 支持非政府组织数量 | 2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 城6区均开设美沙酮门诊 | 10家 | 10家 |  | 3 | 3
|  |  | 购置安全套数量 | 10万只 | 12.6万只 |  | 3 | 3
|  |  | 氟化泡沫防龋服务人数 | 8.4万 | 11.6万 |  | 3 | 3
|  |  | 封闭易患龋恒磨牙数量 | 7.2万 | 12万 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 安全套发放率 | 100% | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2477.3668万元 | 2477.3668万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 普及艾滋病防治知识，对公众卫生健康教育引导作用 | 普及艾滋病防治知识，对公众卫生健康教育引导作用 | 普及艾滋病防治知识，对公众卫生健康教育引导作用 |  | 30 | 28 | 效益指标量化程度不足
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。