## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 疾病预防控制体系建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 疾控处
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970615
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 116.69 | 116.69 | 114.798 | 10 | 98.38% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 116.69 | 116.69 | 114.798 | — | 98.38% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展传染病和地方病宣传工作，加强专业技术培训。 |  |  |  | 开展了结核病和地方病宣传工作，并印制了相关宣传品，开展培训2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展培训次数 | 2次 | 2次 |  | 8 | 8
|  |  | 开展新生入学结核病筛查人数 | 30万人 | 约57万人 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 结核病检查结果符合要求 | 达到相关要求 | 符合相关检查要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 116.69万元 | 114.798万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，为相关群体进行培训和宣传，并进行结核病筛查工作，降低患病风险。 | 通过项目实施，为相关群体进行培训和宣传，并进行结核病筛查工作，降低患病风险。 | 通过项目实施，为相关群体进行培训和宣传，并进行结核病筛查工作，降低患病风险。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 筛查对象满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 8 | 未进行量化指标值设置和开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。